**Результаты оценки эффективности муниципальной программы**

 **«Развитие физической культуры и массового спорта»**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета района |
| МП | Пп | ЭМП = СПМП \* ЭБС | СПМП | СММП | СРМП | ЭБС = СММП/СРМП |
| **02** |  | **Развитие физической культуры и массового спорта** | Заместитель главы Администрации МО «МО Ярский район УР» по социальным вопросам | Отдел культуры, спорта и молодежной политики | **0,85** | **1,00** | **0,75** | **0,88** | **0,85** |

**Расчет по программе 02 «Развитие физической культуры и массового спорта»:**

СП1 = 73,0 / 73,0 = 1,00 СП3 = 0,96 / 0,95 = 1,00

СП2 = 47,5 / 47,0 = 1,00 СП4 = 12,0 / 12,0 = 1,00

СПМП = (1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00) / 4 = 1,00

СММП = 3 / 4 = 0,75

СРМП = 710,4 / 803,9 = 0,88

ЭБС = СММП / СРМП = 0,75 / 0,88 = 0,85

ЭМП = СПМП \* ЭБС = 1,00 \* 0,85 = 0,85

**Заключение по муниципальной программе 02 «Развитие физической культуры и массового спорта»:**

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики», уровень эффективности реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» в 2023 году составил 0,85 баллов. Эффективность реализации программы удовлетворительная.

Из 4 мероприятий программы реализовано 3 в связи отсутствием финансирования.

Реализацию программы «Развитие физической культуры и массового спорта» необходимо продолжить с учетом запланированных мероприятий и при условии достаточного финансирования.

Начальник отдела экономики Администрации муниципального образования

«Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» А.В. Данилова