**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ** **МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ**

**«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЯРСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» НА 2023-2030 ГОДЫ»**

**ЗА 2023 ГОД**

Основание для реализации муниципальной программы:

Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» от 17.01.2023 № 37 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования и воспитания» в муниципальном образовании «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» на 2023-2030 годы»

(в ред. от 23.05.2023 №451, от 06.09.2023 № 882, от 28.12.2023 № 1253)

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O)

**о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Развитие образования и воспитания в муниципальном образовании**

**«Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» на 2023-2030 годы»**

**по состоянию на 01.01.2024 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя  (индикатора) | | | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | Относительное отклонение факта от плана, в % (исполнение плана) | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| Факт за год, предшествующий отчетному | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **01** | **1** | **Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»** | | | | | | | | | |
| 01 | 1 | 1 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 55,57 | 55,62 | 65,03 | 9.41 | 116.92 | 117.02 | В связи с уменьшением общего количества детей 1-6 лет |
| 01 | 1 | 2 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 4,02 | 3,98 | 7,52 | -3.54 | 52,9 | 53,5 | В связи с отсутствием мест для детей 2020-2021 г.р. в Лесобазовском детском саду и выбором желаемого учреждения родителями |
| 01 | 1 | 3 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | % | 70,11 | 70,34 | 76,05 | 5.71 | 108.12 | 108.47 | 17 детей в возрасте 3-7 лет не посещают дошкольные образовательные организации в связи с удаленностью населенных пунктов от ОО |
| 01 | 1 | 4 | Доступность предшкольного образования (отношение численности детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | % | 61,40 | 61,83 | 64,01 | 3.18 | 103.53 | 104.25 | 11 детей в возрасте 7 лет не пошли в 1 класс в 2023 году |
| 01 | 1 | 5 | Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |  |
| 01 | 1 | 6 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | % | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 0 | 100.00 | 100.00 |  |
| 01 | 1 | 7 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | рублей | 23494,85 | 24434,64 | 28886,30 | 4451,66 | 118,22 | 122,95 | Выполнение дорожной карты по заработной плате педагогических работников |
| 01 | 1 | 8 | Укомплектованность муниципальных дошкольных образовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |  |
| 01 | 1 | 9 | Количество педагогов, прошедших дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности | человек | 24,00 | 24,00 | х | х | х | х | Отменена персонифицированная система повышения квалификации на региональном уровне. |
| 01 | 1 | 10 | Удельный вес муниципальных дошкольных образовательных организаций, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |  |
| 01 | 1 | 11 | Удовлетворенность родителей качеством оказания муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования | % | 94,90 | 95,20 | 85,34 | - 9.86 | 89.64 | 89.92 | Неудовлетворенность созданными условиями, графиком работы |
| 01 | 1 | 12 | Обеспеченность дошкольных образовательных учреждений техническими средствами обучения, процент. | % | 42,36 | 44,10 | 44,87 | 0.77 | 101.75 | 105.93 |  |
| 01 | 1 | 13 | Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности дошкольных образовательных организаций | баллов | х | 85,80 | 89,80 | 4,00 | 104.66 | х | Соответствие требований к сайтам, к комфортности родителей |
| **01** | **2** |  | **Подпрограмма «Развитие общего образования»** | | | | | | | | |
| 01 | 2 | 1 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 01 | 2 | 2 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных учреждений | % | 87,50 | 87,50 | 37,50 | 50,00 | 233,3 | 233,3 | Выполнен капитальный ремонт 4 школ |
| 01 | 2 | 3 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 84,04 | 77,34 | 86,72 | 9,38 | 112,13 | 103,19 | Приобретено оборудование в рамках капитального ремонта 4 школ |
| 01 | 2 | 4 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 97,60 | 97,60 | 90,96 | -6,64 | 93,19 | 93,19 | Уменьшение показателя связано с выявлением хронических заболеваний, осложнений в рамках углубленной диспансеризации |
| 01 | 2 | 5 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 10,16 | 9,58 | 9,58 | 0,00 | 100,00 | 104,4 |  |
| 01 | 2 | 6 | Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием | % | 95,60 | 95,80 | 89,70 | -6,10 | 93,63 | 93,83 | Уменьшение связано с условиями организации питания в период капитального ремонта в Дизьминской СОШ |
| 01 | 2 | 7 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | руб. | 36832,35 | 38305,64 | 44 132,48 | 5826,64 | 115,21 | 119,82 | Выполнение дорожной карты по заработной плате педагогических работников |
| 01 | 2 | 8 | Укомплектованность муниципальных общеобразовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 01 | 2 | 9 | Количество педагогов, прошедших дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности | человек | 50,00 | 50,00 | х | х | х | х | Отменена персонифицированная система повышения квалификации на региональном уровне. |
| 01 | 2 | 10 | Удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 01 | 2 | 11 | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | тыс. руб. | 101,80 | 100,00 | 22,98 | -77,02 | 22,98 | 22,57 | Снижение показателя связано с некорректным расчетом показателя в предыдущие отчетные периоды |
| 01 | 2 | 12 | Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности общеобразовательных организаций | баллов | х | х | х | - | - | - | Процедура проводится 1 раз в 3 года. Плановый срок - 2024 год |
| 01 | 2 | 13 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению общего образования | % | 94,80 | 94,90 | 76,99 | -17,91 | 81,13 | 81,21 | Неудовлетворенность родителей в связи с капитальным ремонтом в Дизьминской, Ярской СОШ № 1 и организацией обучения в 2 смены в Ярской СОШ № 2 |
| 01 | 2 | 14 | Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей ("Точка роста") | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 01 | 2 | 15 | Количество общеобразовательных организаций, муниципального образования, расположенных в сельской местности с обновленной материально-технической базой для занятий физической культурой и спортом (с накопительным итогом) (РП "Успех каждого ребенка) | единиц | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 100,00 | 116,67 |  |
| 01 | 2 | 16 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 82,81 | 86,72 | 86,72 | 0,00 | 100,00 | 104,72 |  |
| **01** | **3** |  | **Подпрограмма «Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей»** | | | | | | | | |
| 01 | 3 | 1 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы | % | 77,80 | 78,90 | 78,90 | 0,00 | 100,00 | 101,41 |  |
| 01 | 3 | 2 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | % | 26,00 | 28,00 | 29,00 | 1,00 | 103,57 | 111,54 | Показатель вырос в связи уменьшением общего кол-ва детей 5-17 лет |
| 01 | 3 | 3 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья | % | 62,20 | 67,10 | 68,50 | 1,40 | 102,09 | 110,13 | Показатель вырос в связи с реализацией программы для детей с ОВЗ на базе Спортивной школы Ярского района |
| 01 | 3 | 4 | Доля учащихся, принимавших участие в конкурсах, смотрах, соревнованиях и т.п. мероприятий различного уровня | % | 60,60 | 60,90 | 46,53 | -14,07 | 76,78 | 76,40 | Снижение связано с уменьшением количества выездов на мероприятия и конкурсы в связи с отсутствием транспорта |
| 01 | 3 | 5 | Доля победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий различного уровня к общей численности учащихся, принявших в них участие | % | 25,60 | 25,90 | 38,44 | 12,84 | 150,16 | 148,42 | Увеличение связано с качественной подготовкой к конкурсам |
| 01 | 3 | 6 | Количество учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности, имеющих спортивные разряды от общей численности учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности | чел. | 69,00 | 70,00 | 23,00 | -47,00 | 32,86 | 33,33 | Невозможность присвоения массовых разрядов в связи с отсутствием квалифицированных судей на территории  района |
| 01 | 3 | 7 | Количество муниципальных учреждений дополнительного образования детей, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений дополнительного образования детей | ед. | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 01 | 3 | 8 | Количество педагогов, прошедших дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности | человек | 7,00 | 7,00 | х | х | х | х | Отменена персонифицированная система повышения квалификации на региональном уровне |
| 01 | 3 | 9 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению дополнительного образования детей | % | 94,60 | 94,80 | 94,67 | 0,07 | 99,86 | 100,1 | Неудовлетворенность зоной ожидания в Спортивной школе |
| 01 | 3 | 10 | Число детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности | чел. | 637,00 | 694,00 | 929,00 | 235,00 | 133,86 | 145,84 | Открытие 3 Точки роста естественнонаучной направленности |
| 01 | 3 | 11 | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию | чел. | 778,00 | 769,00 | 1252,00 | 483,00 | 162,81 | 160,93 | Реализация проекта «Проектория» в отч. периоде с 1 кл. (ранее с 6 кл.) |
| 01 | 3 | 12 | Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности образовательных организаций дополнительного образования детей | баллов | 87,00 | х | х | х | х | х | Показатель рассчитывается 1 раз в 3 года |
| 01 | 3 | 13 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х | Показатель включен ошибочно |
| 01 | 3 | 14 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | руб. | 31341,00 | 32594,00 | 36263,00 | 3669,00 | 111,26 | 115,71 | Выполнение дорожной карты по зар. плате педагогических работников |
| **01** | **4** |  | **Подпрограмма «Реализация молодежной политики»** | | | | | | | | |
| 01 | 4 | 1 | Количество членов молодежных и детских общественных объединений | ед. | 552,0 | 605,0 | 607,00 | 2,00 | 100,33 | 109,96 | В 2023 году на территории Удмуртской Республики развернулось РДДМ «Движение Первых» |
| 01 | 4 | 2 | Количество молодежных и детских объединений | ед. | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 1,0 | 11,11 | 11,11 | В 2023 году на территории Удмуртской Республики развернулось РДДМ «Движение Первых» |
| 01 | 4 | 3 | Количество мероприятий для детей и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет | ед. | 97,0 | 97,0 | 154,0 | 57 | 158,76 | 156,76 | 2023 год в Удмуртской Республике был объявлен Годом молодежи |
| 01 | 4 | 4 | Количество молодежи участвующей в реализации мероприятий в части реализации вариативных программ в сфере отдыха детей и подростков, организации временного трудоустройства подростков, организации временных детских разновозрастных коллективов (сводных отрядов) | ед. | 420,0 | 450,0 | 220,00 | -230,00 | 48,89 | 52,38 | В связи с увеличением показателя в отрасли «образование» |
| **01** | **5** |  | **Подпрограмма «Управление системой образования»** | | | | | | | | |
| 01 | 5 | 1 | Удельный вес численности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 01 | 5 | 2 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций, в т. ч.: | % | 88,54 | 88,84 | 70,63 | -17,91 | 79,77 | 79,50 | Увеличилось количество людей, не подлежащих аттестации |
| 01 | 5 | 3 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций с высшим образованием, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций | % | 87,54 | 87,54 | 87,61 | 0,07 | 100,08 | 100,08 |  |
| 01 | 5 | 4 | Количество вакансий в муниципальных образовательных организациях на начало учебного года | ед. | 0,00 | 0,00 | 3,00 | -3,00 | 0,00 | 0,00 | Вакантны 2 должности директора и 1 заведующего |
| 01 | 5 | 5 | Количество программ (проектов) в сфере образования, реализуемых на территории МО "МО Ярский район УР", получивших финансовую поддержку в виде грантов | ед. | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 3,00 | 400,00 | 400,00 | 3 проекта выиграли в конкурсе проектов «Атмосфера», 1 проект в конкурсе РДДМ |

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O)

**о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования и воспитания в муниципальном**

**образовании «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» на 2023-2030 годы»**

**по состоянию на 01.01.2024**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **Подпрограмма 01.1 «Развитие дошкольного образования»** | | | | | | | | | | |
| 01 | 1 | 01 |  | Оказание муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и выдача путевок в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)  в МО «МО Ярский район УР» | Управление образования и архивов, МКУ "ИМЦ Ярского района" (далее – УоиА, ИМЦ) | 2023 | 2023 | Учет детей, претендующих на получение дошкольного образования, предоставление путевок в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования | Принято 104 заявления для постановки на учет в ДОУ, выдано – 112 путевок. |  |
| 01 | 1 | 02 |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | УоиА, ИМЦ, МКУ ЦБ | 2023 | 2023 |  |  |  |
| 01 | 1 | 02 | 01 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | УоиА, ИМЦ , МКУ ЦБ | 2023 | 2023 | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Освоение 100% |  |
| 01 | 1 | 02 | 02 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета Ярского района | УоиА, ИМЦ, МКУ ЦБ | 2023 | 2023 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Исполнение 94,2 % в связи с изменением количества дето-дней в организациях |  |
| 01 | 1 | 02 | 03 | Обеспечение содержания ребенка в образовательном учреждении за счет родительской платы | УоиА, ИМЦ, МКУ ЦБ | 2023 | 2023 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Стоимость родительской платы составляет 1236 рублей в месяц. Освоение 100% |  |
| 01 | 1 | 02 | 04 | Расходы за счет средств от предпринимательской и от иной приносящей доход деятельности | УоиА, ИМЦ, МКУ ЦБ | 2023 | 2023 | Расходы за счет средств от предпринимательской и от иной приносящей доход деятельности | Освоение 100% |  |
| 01 | 1 | 02 | 05 | Расходы по присмотру и уходу за детьми инвалидами, детьми -сиротами и детьми,оставшимися без попечения родителей,а также за детьми с туберкулезной интоксикацией,обучающимися в муниципальных образовательных организациях,находящихся на территории Удмуртской Республики,реализующих образовательную программу дошкольного образования | УоиА, ИМЦ, МКУ ЦБ | 2023 | 2023 | Предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий Удмуртской Республики | Освоение 100% |  |
| 01 | 1 | 02 | 06 | Предоставление мер социальной поддержки по освобождению ролителей (законных представителей), если один и оба из которых являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии, от платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования | УоиА, ИМЦ, МКУ ЦБ | 2023 | 2023 | Предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий Удмуртской Республики | Освоение 100% |  |
| 01 | 1 | 02 | 07 | Оплата налога на имущество организаций муниципальными образовательными организациями | УоиА, ИМЦ, МКУ ЦБ | 2023 | 2023 | Уплата налогов на имущество | Оплата налогов 100% |  |
| 01 | 1 | 02 | 08 | Дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности | УоиА, ИМЦ, МКУ ЦБ | 2023 | 2023 | Прохождение дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности | Курсы повышения квалификации прошли 75 человек на внебюджетной основе. Отменена персонифицированная система повышения квалификации на региональном уровне. |  |
| 01 | 1 | 02 | 09 | Оплата льгот и возмещение расходов по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в сельских населенных пунктах | УоиА, ИМЦ, МКУ ЦБ | 2023 | 2023 | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Оплата 100% |  |
| 01 | 1 | 02 | 10 | Расходы организаций образования на подготовку к отопительному сезону, новому учебному году и выполнению требований по лицензированию | УоиА, ИМЦ, МКУ ЦБ | 2023 | 2023 | Улучшение материально-технической базы образовательных организаций. Создание условий для образовательной деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства. | В рамках подготовки к отопительному сезону, новому учебному году и выполнению требований по лицензированию выполнены мероприятия на сумму 490,066 тыс. руб., |  |
| 01 | 1 | 02 | 11 | Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций | УоиА, ИМЦ, МКУ ЦБ | 2023 | 2023 | Приобретение мебели, оборудования | В 2023 году мебель и оборудование не приобретались |  |
| 01 | 1 | 02 | 12 | Расходы по созданию безбарьерной среды в дошкольных образовательных организациях | УоиА, ИМЦ, МКУ ЦБ | 2023 | 2023 | Создание условий доступности для инвалидов в дошкольных образовательных организациях | В 2023 году мероприятий по созданию безбарьерной среды не проводилось |  |
| 01 | 1 | 02 | 13 | Капитальный, текущий ремонт и реконструкция зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений | УоиА, МКУ ЦБ | 2023 | 2023 | Создание безопасных и комфортных условий обучения детей в дошкольных организациях | В 2023 году капитальный ремонт зданий, реконструкция не проводились. |  |
| 01 | 1 | 02 | 14 | Предоставление мер социальной поддержки по освобождению граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 или проходящих службу по контракту, либо заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации от оплаты, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования | УоиА, ИМЦ, МКУ ЦБ | 2023 | 2023 | Предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий Удмуртской Республики | Освоение 100% (11 родителей) |  |
| 01 | 1 | 03 |  | Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования | УоиА, ИМЦ, МКУ ЦБ | 2023 | 2023 | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях Ярского района, реализация переданных государственных полномочий Удмуртской Республики | Компенсацию части родительской платы в 2023 году получил 91 родитель |  |
| 01 | 1 | 04 |  | Обеспечение антитеррористической защищенности объектов | УоиА, ИМЦ, МКУ ЦБ | 2023 | 2023 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности объектов образования: круглосуточная охрана объектов (территорий) сотрудниками частных охранных предприятий, установка системы видеонаблюдения, оборудование объектов (территорий) системами экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объектах (территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации и др. | Выполнены работы по установке системы оповещения и управление эвакуацией людей при террористической угрозе во всех детских садах |  |
| 01 | 1 | 05 |  | Обеспечение мер пожарной безопасности | УоиА, ИМЦ, МКУ ЦБ | 2023 | 2023 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях в соответствии с требованиями противопожарной безопасности | Проверены внутренние пожарные краны в Ярских детских садах № 1, 3, Пудемском саду. Заменены огнетушители в Ярском детском саду № 4 и Пудемском детском саду |  |
| 01 | 1 | 06 |  | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных дошкольных образовательных организаций | УоиА, ИМЦ, МКУ ЦБ | 2023 | 2023 | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных дошкольных образовательных организаций | Обустройство прилегающей территории в летний период произведено во всех детских садах в рамках подготовки к новому учебному году |  |
| 01 | 1 | 07 |  | Модернизация пищеблоков в муниципальных дошкольных образовательных организациях | УоиА, ИМЦ, МКУ ЦБ | 2023 | 2023 | Модернизация пищеблоков, создание условия для обеспечения детей полноценным питанием | Модернизация пищеблоков в 2023 году не проводилась |  |
| 01 | 1 | 08 |  | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения и воспитания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях | УоиА, ИМЦ, МКУ ЦБ | 2023 | 2023 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях в соответствии с требованиями к безопасности, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Установлена система видеонаблюдения в Ярских детских садах № 1, 4, Пудемском детском саду |  |
| 01 | 1 | 09 |  | Проведение специальной оценки условий труда в муниципальных дошкольных образовательных организациях | УоиА, ИМЦ, МКУ ЦБ | 2023 | 2023 | Аттестация рабочих мест по условиям труда и приведение их в соответствие с установленными требованиями | Аттестация рабочих мест по условиям труда не проводилась |  |
| 01 | 1 | 10 |  | Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования | УоиА, ИМЦ, МКУ ЦБ | 2023 | 2023 | Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования | Охват дошкольным образованием в муниципальных организациях 100% |  |
| 01 | 1 | 11 |  | Размещение муниципального заказа на оказание муниципальных услуг по предоставлению дошкольного образования, присмотру и уходу за ребенком в негосударственных организациях | УоиА, ИМЦ, МКУ ЦБ | 2023 | 2023 | Размещение муниципального заказа, контроль за исполнением | Муниципальный заказ на оказание муниципальных услуг по предоставлению дошкольного образования, присмотру и уходу за ребенком в негосударственных организациях не размещен | Негосударственных организаций по предоставлению дошкольного образования нет |
| 01 | 1 | 12 |  | Реализация федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | УоиА, ИМЦ, МКУ ЦБ | 2023 | 2023 | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (требований) дошкольного образования, актуализация образовательных программ | ФГОС дошкольного образования (2021) реализуется во всех дошкольных организациях, программы актуализированы |  |
| 01 | 1 | 13 |  | Организация работы районных методических объединений дошкольного образования | УоиА, ИМЦ, МКУ ЦБ | 2023 | 2023 | Распространение успешного опыта в муниципальные дошкольные образовательные организации | Действуют 4 РМО (воспитателей, старших воспитателей, музыкальных руководителей, инструкторов по физ. культуре). В течение года каждым РМО проведено по 3 заседания |  |
| 01 | 1 | 14 |  | Организация услуг местной и внутризоновой телефонной связи, услуг по теплоснабжению, водоснабжению и электроснабжения | УоиА, ИМЦ, МКУ ЦБ | 2023 | 2023 | Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений | Услуги местной и внутренней телефонной связи, услуги по теплоснабжению, водоснабжению и электроснабжению дошкольных учреждений осуществлялись согласно заключенным договорам |  |
| 01 | 1 | 15 |  | Заключение договоров на прохождение медицинских осмотров | УоиА, ИМЦ, МКУ ЦБ | 2023 | 2023 | Прохождение работниками образовательных организаций медицинских осмотров | 100 % работников дошкольных образовательных организаций прошли медицинские осмотры |  |
| 01 | 1 | 16 |  | Организация работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности образовательных организациях | УоиА, ИМЦ, МКУ ЦБ | 2023 | 2023 | Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений | Работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не проводились |  |
| 01 | 1 | 17 |  | Реализация приоритетного национального проекта "Поддержка семей, имеющих детей" | УоиА, ИМЦ, МКУ ЦБ | 2023 | 2023 | Удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей | В Ярском детском саду № 4 реализуется проект «Консультационный центр» для родителей |  |
| 01 | 1 | 20 |  | Реализация приоритетного национального проекта "Успех каждого ребенка" | УоиА, ИМЦ, МКУ ЦБ | 2023 | 2023 | Удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, развитие одаренности детей | В 5 организациях получены лицензии на допобразование, реализуются программы худож-ной, технической и естественнонаучной направленностей |  |
| 01 | 1 | 21 |  | Проведение независимой оценки качества дошкольного образования детей в разрезе организаций дошкольного образования детей | УоиА, ИМЦ, МКУ ЦБ | 2023 | 2023 | Результаты оценки качества дошкольного образования детей в разрезе организаций. Публикация сведений в соответствии с требованиями законодательства | По результатам НОК УООД средний балл по району составил 89,8 баллов из 100 (результат за 2020 год – 87,9) |  |
| 01 | 1 | 22 |  | Обеспечение качественным сбалансированным питанием детей дошкольного возраста | УоиА, ИМЦ, МКУ ЦБ | 2023 | 2023 | Обеспечение качественным сбалансированным питанием детей дошкольного возраста | Воспитанники в дошкольных организациях были обеспечены качественным питанием в соответствии с требованиями СанПин |  |
| **Подпрограмма 01.2 «Развитие общего образования»** | | | | | | | | | | |
| 01 | 2 | 01 |  | Оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 2 | 01 | 01 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | УоиА, ИМЦ, МКУ ЦБ | 2023 | 2023 | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях | Общедоступное и бес-платное начальное, основное образование по основным общеобразовательным программам предоставлено 1298 обучающимся в 1 полугодии, 1252 – во 2 полугодии |  |
| 01 | 2 | 01 | 02 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета Ярского района | УоиА, ИМЦ, МКУ ЦБ | 2023 | 2023 | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Исполнение 94,5% в связи с недостаточным объемом финансирования |  |
| 01 | 2 | 01 | 03 | Оплата налога на имущество организаций муниципальными образовательными организациями | УоиА, ИМЦ, МКУ ЦБ | 2023 | 2023 | Уплата налогов на имущество | Оплата налогов осуществлена 100 % |  |
| 01 | 2 | 01 | 04 | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения и воспитания детей в муниципальных общеобразовательных организациях | УоиА, ИМЦ, МКУ ЦБ | 2023 | 2023 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях в соответствии с требованиями к безопасности, создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Установлена система видеонаблюдения в Ярской СОШ 1, Уканской СОШ, Дизьминской СОШ, Бачумовской СОШ |  |
| 01 | 2 | 01 | 05 | Расходы организаций образования на подготовку к отопительному сезону, новому учебному году и выполнению требований по лицензированию | УоиА, ИМЦ, МКУ ЦБ | 2023 | 2023 | Улучшение материально-технической базы образовательных организаций. Создание условий для образовательной деят-ти в соответствии с требованиями действующего законодательства | В рамках подготовки к отопительному сезону, новому учебному году и выполнению требований по лицензированию выполнены мероприятия на сумму 439,904 тыс. руб. |  |
| 01 | 2 | 01 | 06 | Обеспечение антитеррористической защищенности объектов | УоиА, ИМЦ, МКУ ЦБ | 2023 | 2023 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности объектов образования, в том числе: круглосуточная охрана объектов (территорий) сотрудниками частных охранных предприятий, установка системы видеонаблюдения, оборудование объектов (территорий) системами экстренного оповещения, оборудование системы контроля и управления доступом (турникеты), оборудование образовательных объектов системами охранной сигнализации, ограждение территории и т.д | Выполнены работы по установке системы оповещения и управление эвакуацией людей при террористической угрозе во всех школах, кроме Ворцинской ООШ |  |
| 01 | 2 | 01 | 07 | Дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности | УоиА, ИМЦ, МКУ ЦБ | 2023 | 2023 | Прохождение дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности | КПК прошли 140 человек, из них на бюджетной основе 69 человек |  |
| 01 | 2 | 01 | 08 | Компенсация педагогическим работникам образовательных организаций за работу по подготовке и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного образования и среднего общего образования в ППЭ | УоиА, ИМЦ, МКУ ЦБ | 2023 | 2023 | Выплата компенсации педагогическим работникам образовательных организаций за работу по подготовке и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного образования и среднего общего образования в ППЭ | Оплата 100% |  |
| 01 | 2 | 01 | 09 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | УоиА, ИМЦ, МКУ ЦБ | 2023 | 2023 | Организация обеспечения выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | Оплата 93 классным руководителям 100% |  |
| 01 | 2 | 01 | 10 | Оплата льгот и возмещение расходов по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в сельских населенных пунктах | УоиА, ИМЦ, МКУ ЦБ | 2023 | 2023 | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Оплата 100% |  |
| 01 | 2 | 01 | 11 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | УоиА, ИМЦ, МКУ ЦБ | 2023 | 2023 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Приняты 6 советников по воспитанию на средства федерального и регионального бюджета |  |
| 01 | 2 | 02 |  | Проведение независимой оценки качества общего образования в разрезе общеобразовательных организаций | УоиА | 2024 |  | Результаты оценки качества общеобразовательных организаций в разрезе организаций. Публикация сведений в соответствии с требованиями законодательства | Независимая оценка качества проводится 1 раз в 3 года, плановый срок – 2024 год |  |
| 01 | 2 | 03 |  | Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций | УоиА, ИМЦ, МКУ ЦБ | 2023 | 2023 | Приобретение мебели, оборудования (приобретение основных средств), в том числе в рамках санитарно-эпидемиологических правил | Приобретены мебель, оборудование в рамках федерального проекта «Модернизация школьных систем образования» в Ярской СОШ № 1, Бачумовской, Уканской, Дизьминской школах на общую сумму 28310 тыс. рублей |  |
| 01 | 2 | 04 |  | Обеспечение мер пожарной безопасности | УоиА, ИМЦ, МКУ ЦБ | 2023 | 2023 | Реализация мер пожарной безопасности в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе замена и ремонт АПС и СОУЭ, приведение к нормативным требованиям по огнезащитной обработке деревянных конструкций, замена входных дверей и т.д. | Установлена система автоматической пожарной сигнализации в Ярской СОШ № 1, Бачумовской, Уканской, Дизьминской школах, заменены огнетушители в Бачумовской СОШ |  |
| 01 | 2 | 05 |  | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных общеобразовательных организаций | УоиА, ИМЦ, МКУ ЦБ | 2023 | 2023 | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных общеобразовательных организаций | Обустройство территорий осуществлено в рамках подготовки к новому учебному году во всех школах |  |
| 01 | 2 | 06 |  | Обеспечение питанием обучающихся в образовательных организациях |  | 2023 | 2023 |  |  |  |
| 01 | 2 | 06 | 01 | Организация питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | УоиА, ИМЦ, МКУ ЦБ | 2023 | 2023 | Обеспечение питанием учащихся 5-11-х классов общеобразовательных учреждений, из малообеспеченных семей, в том числе детей из неполных семей | В 1 полугодии 529, во 2 полугодии 520 обучающихся 1-4 классов были обеспеченны горячими завтраками;  в 1 полугодии 9 обучающихся 5-11 классов, во 2 полугодии 4 обучающихся 5-11 классов из малообеспеченных семей обеспечены обедами. |  |
| 01 | 2 | 06 | 02 | Обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях не проживающих в образовательных организациях | УоиА, ИМЦ, МКУ ЦБ | 2023 | 2023 | Обеспечение качественным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья детей | В 1 полугодии 16 обучающихся 5-11 классов, во 2 полугодии 14 обучающихся 5-11 классов с ОВЗ обеспечены двухразовым питанием | \* |
| 01 | 2 | 06 | 03 | Обеспечение обучающихся (воспитанников) дошкольных групп при общеобразовательных организациях качественным сбалансированным питанием | УоиА, ИМЦ, МКУ ЦБ | 2023 | 2023 | Обеспечение качественным сбалансированным питанием детей дошкольного возраста | Воспитанники в дошкольных организациях были обеспечены качественным питанием в соответствии с требованиями СанПин. |  |
| 01 | 2 | 06 | 04 | Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям и учет (регистрация) многодетных семей | УоиА, ИМЦ, МКУ ЦБ | 2023 | 2023 | Выполнение переданных государственных полномочий Удмуртской Республики | В 1 полугодии 159 детей, во 2 полугодии 186 детей 5-11 классов из многодетных семей обеспечены горячими обедами |  |
| 01 | 2 | 06 | 05 | Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием | УоиА, ИМЦ, МКУ ЦБ | 2023 | 2023 | Обеспечение качественным сбалансированным питанием детей школьного возраста | Обучающиеся получили качественное сбалансированное питание |  |
| 01 | 2 | 06 | 06 | Обеспечение бесплатного горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | УоиА, ИМЦ, МКУ ЦБ | 2023 | 2023 | Организация обеспечения горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | В 1 полугодии 529, во 2 полугодии 520 обучающихся 1-4 классов были обеспеченны горячими обедами |  |
| 01 | 2 | 07 |  | Приобретение и модернизация оборудования школьных столовых | Администрация МО "Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики" | 2023 | 2023 | Приведение пищеблоков в соответствии с требованиями СанПин. Замена систем приточно - вытяжной вентиляции, ремонт систем водоснабжения и канализации, приобретение пароконвектомата, посудомоечной машины и нейтрального оборудования на пищеблоке | В Ярской СОШ № 1, Дизьминской СОШ, Уканской школ выполнена модернизация пищеблоков в рамках капитального ремонта |  |
| 01 | 2 | 08 |  | Проведение специальной оценки условий труда | УоиА, ИМЦ, МКУ ЦБ | 2023 | 2023 | Аттестация рабочих мест по условиям труда и приведение их в соответствие с установленными требованиями | Аттестация рабочих мест по условиям труда в отчетном периоде не проводилась | отсутствие финансирования |
| 01 | 2 | 09 |  | Капитальный, текущий ремонт и реконструкция зданий муниципальных общеобразовательных учреждений | УоиА, ИМЦ, МКУ ЦБ | 2023 | 2023 | Капитальный ремонт и реконструкция зданий, дверных блоков, полов, систем отопления, водоснабжения, электроснабжения, канализации и вентиляции | Реализован проект «Модернизация школьных систем образования» в 4 школах на общую сумму 212165 Тыс. руб |  |
| 01 | 2 | 10 |  | Заключение договоров на прохождение медицинских осмотров | УоиА | 2023 | 2023 | Прохождение работниками образовательных организаций медицинских осмотров | Прохождение медосмотров 100 % педагогов |  |
| 01 | 2 | 11 |  | Обеспеченность общеобразовательных образовательных организаций квалифицированными кадрами | УоиА, ИМЦ, МКУ ЦБ | 2023 | 2023 | Укомплектованность общеобразовательных образовательных организаций квалифицированными кадрами. | На конец отчетного периода в школах района выявлены 2 вакансии – директор Ярской СОШ № 2, учитель ОБЖ в Бачумовской СОШ |  |
| 01 | 2 | 12 |  | Реализация приоритетного проекта "Современная школа" Мероприятия, направленные на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей "по созданию центров образования "Точка роста" | УоиА, ИМЦ, МКУ ЦБ | 2023 | 2023 | Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | Открыта Точка роста естественнонаучной и технологической направленности в МКОУ «Пудемская СОШ» |  |
| 01 | 2 | 13 |  | Реализация приоритетного проекта "Успех каждого ребенка", в том числе создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности условий для занятий физической культурой и спортом | УоиА, ИМЦ, МКУ ЦБ | 2023 | 2023 | Оснащение открытых плоскостных сооружений | Построена и открыта плоскостная спортивная площадка в Юдчинской НОШ |  |
| 01 | 2 | 14 |  | Реализация приоритетного проекта "Цифровая образовательная среда" | УоиА, ИМЦ, МКУ ЦБ | 2023 | 2023 | Создание условий для развития цифровизации образовательного процесса | В МКОУ «Пудемская СОШ» получен компьютерный класс |  |
| 01 | 2 | 15 |  | Организация и проведение олимпиад школьников на муниципальном уровне | УоиА, ИМЦ, МКУ ЦБ | 2023 | 2023 | Проведение олимпиад школьников. Выявление одаренных детей | Количество участников муниципального этапа в 2022-2023 учебном году- 554, проводилась по 20 предметам |  |
| 01 | 2 | 16 |  | Организация услуг местной и внутризоновой телефонной связи, услуг по тепло-, водо- и электроснабжению | УОиА | 2023 | 2023 | Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений | Осуществляются согласно заключенным договорам |  |
| 01 | 2 | 17 |  | Расходы по созданию безбарьерной среды в образовательных организациях | УОиА | 2023 | 2023 | Создание условий доступности для инвалидов | Созданы условия в Ярской СОШ № 1 в рамках капитального ремонта |  |
| 01 | 2 | 18 |  | Организация работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективностив образовательных организациях | УОиА | 2023 | 2023 | Обеспечение деятельности общеобразовательных образовательных учреждений | Заменена система освещения в 4 образовательных организациях в рамках капитального ремонта |  |
| **Подпрограмма 01.3 «Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей»** | | | | | | | | | | |
| 01 | 3 | 01 |  | Реализация дополнительных образовательных программ в МБУ "Ярская школа искусств" | Отдел культуры, спорта и молодежной политики (ОКСиМП) | 2023 | 2023 |  |  |  |
| 01 | 3 | 01 | 01 | Организация обучения по программам дополнительного образования детей в МБУ ДО "Ярская школа искусств" | ОКСиМП | 2023 | 2023 | Предоставление услуг дополнительного образования детей учреждениями, подведомственными Отделу культуры, спорта и молодежной политики | Дополнительное образование по программам художественной направленности осуществлялось в 6 отделениях - МБОУ ДО Ярская школа искусств |  |
| 01 | 3 | 01 | 02 | Оплата льгот и возмещение расходов по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в сельских населенных пунктах | ОКСиМП | 2023 | 2023 |  | Исполнение 100% |  |
| 01 | 3 | 02 |  | Реализация дополнительных образовательных программ.  Реализация проекта "Успех каждого ребенка". | УОиА | 2023 | 2023 | Предоставление дополнительного образования детей учреждениями, подведомственными Отделу народного образования |  |  |
| 01 | 3 | 02 | 01 | Организация обучения по программам дополнительного образования детей в МБОУ ДО ДДТ и МБОУ ДО ДЮСШ | УОиА | 2023 | 2023 | Предоставление дополнительного образования детей учреждениями, подведомственными Отделу народного образования | Дополнительное образование по про-граммам художественной, естественно-научной, технической, социально-гуманитарной направленности осуществлялось в 26 объединениях МБОУ ДО ДДТ и по физкультурно-спортивной направленности осуществлялось МБОУ ДО Спортивная школа Яркого района в 38 объединениях |  |
| 01 | 3 | 02 | 02 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | УОиА | 2023 | 2023 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей учреждениями, подведомственными Отделу народного образования | Персонифицированное финансирование реализуется в ДДТ и Спортивной школе Ярского района для 399 учащихся |  |
| 01 | 3 | 02 | 03 | Оплата льгот и возмещение расходов по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в сельских населенных пунктах | УОиА | 2023 | 2023 | Предоставление дополнительного образования детей учреждениями, подведомственными Отделу народного образования | Исполнение 100% |  |
| 01 | 3 | 02 | 04 | Обеспечение дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности | УОиА | 2023 | 2023 | Предоставление дополнительного образования детей учреждениями, подведомственными Отделу народного образования | Курсы повышения квалификации прошел 1 педагог ДДТ на внебюджетной основе, 2 преподавателя ДШИ |  |
| 01 | 3 | 02 | 05 | Оплата налога на имущество организаций муниципальными образовательными организациями | УОиА, МКУ ЦБ, ОКСиМП | 2023 | 2023 | Уплата налогов на имущество | Исполнение 100% |  |
| 01 | 3 | 02 | 06 | Расходы организаций образования на подготовку к отопительному сезону, новому учебному году и выполнению требований по лицензированию | УОиА | 2023 | 2023 | Улучшение материально-технической базы образовательных организаций. Создание условий для образовательной деятельности в соотвтествиии с требованиями действующего законодательства. | Проведена опрессовка системы отопления во всех организациях. Отремонтирована санитарно-гигиеническая комната в ДДТ |  |
| 01 | 3 | 02 | 07 | Компенсация педагогическим работникам образовательных организаций за работу по подготовке и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного образования и среднего общего образования в ППЭ | УОиА | 2023 | 2023 | Выплата компенсации педагогическим работникам образовательных организаций за работу по подготовке и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного образования и среднего общего образования в ППЭ | Выплачена полностью. Освоение 100% |  |
| 01 | 3 | 03 |  | Обеспечение участия представителей Ярского района в конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах и т.п. мероприятиях на городском, республиканском, межрегиональном и российском уровнях | УОиА,  ОКСиМП | 2023 | 2023 | Участие представителей Ярского района в конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах и т.п. мероприятиях на городском, республиканском, межрегиональном и российском уровнях | В конкурсах и мероприятиях приняли участие 640 обучающихся, 246 призовых мест в муниципальных, региональных и заочных всероссийских конкурсах |  |
| 01 | 3 | 04 |  | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | УОиА,  ОКСиМП | 2023 | 2023 | Приобретение оборудования, инвентаря | Приобретена музыкальная аппаратура, оборудование для реализации кружка «12 шагов к успеху» в ДДТ |  |
| 01 | 3 | 05 |  | Капитальный, текущий ремонт и реконструкция зданий муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования | УОиА,  ОКСиМП | 2023 | 2023 | Капитальный ремонт кровли и оконных блоков | Не проводился в связи с отсутствием финансирования |  |
| 01 | 3 | 06 |  | Обеспечение антитеррористической защищенности объектов | УОиА,  ОКСиМП | 2023 | 2023 | Организация предоставления доп. образования в мун. образов. орг-циях в соответствии с требованиями к антитеррор. защищенности объектов образования, в т.ч.: круглосуточная охрана объектов (территорий) сотрудниками ЧОП, установка системы видеонаблюдения, оборудование объектов (территорий) системами экстренного оповещения, оборудование системы контроля и управления доступом (турникеты), оборудование образов. объектов системами охранной сигнализации, ограждение территории и т.д. | Выполнены работы по установке системы оповещения и управление эвакуацией людей при террористической угрозе в Спортивной школе и ДДТ |  |
| 01 | 3 | 07 |  | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения и воспитания детей в муниципальных организациях дополнительного образования | УОиА, Администрация МО "МО Ярский район УР", МКУ ЦБ,  ОКСиМП | 2023 | 2023 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного образования дополнительным общеобразовательным программам в мун. образов. организациях в соответствии с требованиями к безопасности, создание условий для содержания детей в мун. организациях | Отремонтирован туалет на 1 этаже ДДТ |  |
| 01 | 3 | 07 |  | Обеспечение мер пожарной безопасности | УОиА, Администрация МО "МО Ярский район УР", МКУ ЦБ,  ОКСиМП | 2023 | 2023 | Реализация мер пожарной безопасности в мун. общеобразов. организациях, в том числе замена и ремонт АПС и СОУЭ, приведение к нормативным требованиям по огнезащитной обработке деревянных конструкций, замена входных дверей и т.д. | Проведена обработка деревянных конструкций в ДДТ |  |
| 01 | 3 | 08 |  | Расходы по созданию безбарьерной среды в образовательных организациях | УОиА, Адм. МО "МО Ярский район УР", МКУ ЦБ,  ОКСиМП | 2023 | 2023 | Создание условий доступности для инвалидов | Установлены таблички Брайля в ДДТ, Спортивной школе |  |
| 01 | 3 | 09 |  | Организация услуг местной и внутризоновой телефонной связи, услуг по тепло-, водо- и электроснабжению | УОиА, Администрация МО "МО Ярский район УР" | 2023 | 2023 | Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования | Осуществлялись согласно заключенным договорам |  |
| 01 | 3 | 10 |  | Проведение медицинских осмотров | УОиА, Адм. МО "МО Ярский район УР" | 2023 | 2023 | Прохождение работниками образовательных организаций медицинских осмотров | 100% работников организаций дополнительного образования |  |
| 01 | 3 | 11 |  | Организация работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в образовательных организациях | УОиА, Администрация МО "МО Ярский район УР" | 2023 | 2023 | Проведение работ по повышению энергетической эффективности | Утепление и ремонт оконных блоков МБОУ ДО ДДТ |  |
| 01 | 3 | 12 |  | Проведение специальной оценки условий труда | УОиА | 2023 | 2023 | Аттестация рабочих мест по условиям труда и приведение их в соответствие с установленными требованиями | Аттестация рабочих мест по условиям труда проведена на 100% до отчетного периода |  |
| 01 | 3 | 13 |  | Проведение независимой оценки качества дополнительного образования детей в разрезе организаций дополнительного образования детей | УОиА,  ОКСиМП | 2025 |  | Результаты оценки качества дополнительного образования детей в разрезе организаций. Публикация сведений в соответствии с требованиями законодательства | Запланировано на 2025 год |  |
| 01 | 3 | 14 |  | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере общего образования | УОиА, ИМЦ | 2023 | 2023 | Проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования | Степень удовлетворенности родителей образовательным процессом в ДЮСШ – 92% и ДДТ -96%. В ДШИ анкетирование не организовано |  |
| **Подпрограмма 01.4 «Реализация молодежной политики»** | | | | | | | | | | |
| 01 | 4 | 01 | 01 | Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи | УОиА,  ОКСиМП, МКУ «ЦПППМ «Шанс» | 2023 | 2023 | Организация занятости и досуга детей и молодежи, профилактика правонарушений и преступлений в подростковой и молодежной среде, созданий условий для самореализации молодежи, для развития ее творческого, интеллектуального и профессионального потенциала, вовлечение их в добровольческую деятельность | За отчетный период ответственным исполнителем и соисполнителями было проведено более 2000 мероприятий для детей и молодежи с общим охватом более 13000 человек. |  |
| 01 | 4 | 01 | 02 | Реализация мероприятий по работе с молодежью в Удмуртской Республике в части реализации вариативных программ в сфере отдыха детей и подростков, организации временного трудоустройства подростков, организации временных детских разновозрастных коллективов (сводных отрядов) | УОиА,  ОКСиМП, МКУ «ЦПППМ «Шанс» |  |  | Профилактика правонарушений и преступлений в подростковой и молодежной среде, а также организация занятости и оздоровления подростков и молодежи, профориентационная работа | В рамках субсидии от Агентства по молодежной политики была реализована программа по организации временных детских разновозрастных коллективов (сводных отрядов) на 220 ребят. |  |
| 01 | 4 | 01 | 03 | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Управление образования и архивов, МКУ «ЦПППМ «Шанс» |  |  | Профилактика правонарушений и преступлений в подростковой и молодежной среде, а также организация занятости и оздоровления подростков и молодежи, профориентационная работа | В летний период 2023 года организовано 3 лагеря с дневным пребыванием с охватом 274 человека. В сводных отрядах отдохнуло 549 человек. В целом организованным отдыхом было охвачено 935 человек |  |
| 01 | 4 | 01 | 04 | Реализация мероприятий в области организации трудовой занятости молодежи | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Управление образования и архивов, МКУ «ЦПППМ «Шанс» |  |  | Профилактика правонарушений среди подростков. Организация занятости подростков в каникулярный период | Обратилось в ЦЗН за поиском подходящей работы молодежь в возрасте от 16-35 лет 85 человек. Трудоустроено 78% (66 чел.) |  |
| 01 | 4 | 01 | 05 | Реализация мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику правонарушений | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Управление образования и архивов, МКУ «ЦПППМ «Шанс» |  |  | Оздоровление молодежи района, формирование здорового образа жизни, гармоническое воспитание здорового, физически крепкого поколения, снижение разного рода асоциальных явлений в молодежной среде | В районе проведены спартакиады среди школьников по 17 видам спорта, среди дошкольников «Малыши открывают спорт» по 6 видам спорта, в рамках курса «Основы здорового питания» прошли обучение педагоги, родители, сотрудники столовых, дети, среди дошкольников прошло мероприятие по сдаче нормативов ГТО.  По вопросам формирования ЗОЖ и профилактики правонарушений в отчетном периоде было проведено 32 мероприятия спортивно-развлекательного характера, 17 профилатикческих бесед совместно с инспектором ПДН |  |
| 01 | 4 | 01 | 06 | Реализация мероприятий, направленных на содействие социализации и эффективной самореализации молодёжи | УОиА,  ОКСиМП, МКУ «ЦПППМ «Шанс» |  |  | Создание условий и гарантий, направленных на развитие и поддержку молодёжи, её самореализацию в интересах общества и государства | В рамках деятельности РДДМ проходит конкурс "Формула успеха" для команд школ и классов. Обучающиеся Пудемской школы заняли 10 место на республиканском уровне. С 2023 года реализуется профориентационный минимум для обучающихся 6-11 классов и проект "Билет в будущее".  Активно реализуется республиканский проект - молодежное инициативное бюджетирование (121 участник) |  |
| 01 | 4 | 01 | 07 | Реализация мероприятий в области становления и развития политической культуры молодёжи | УОиА,  ОКСиМП, молодежный парламент |  |  | Участие молодежи района в общественно-политической жизни, внесение собственных инициатив по развитию района, формирование кадрового управленческого резерва из числа активных молодых представителей | Обучающиеся Ярской СОШ № 2 приняли участие в республиканской олимпиаде «Я-избиратель». Во всех образовательных организациях проведены мероприятия в рамках Дня правовой помощи детям. Также осуществляет свою деятельность Молодежный парламент при районном Совете депутатов.  С целью формирования политической культуры среди молодежи проводятся Правовые квизы (205 участников) |  |
| 01 | 4 | 01 | 09 | Реализация мероприятий в области технического оснащения учреждений, реализующих государственную молодёжную политику | УОиА,  ОКСиМП, МКУ «ЦПППМ «Шанс» |  |  | С целью активизации и оперативной деятельности структур, реализующих государственную молодёжную политику, своевременно оснащать их оргтехникой и канцтоварами | Не реализовывалось |  |
| 01 | 4 | 01 | 10 | Мониторинг ситуации в молодежной среде | УОиА,  ОКСиМП, МКУ «ЦПППМ «Шанс» |  |  | Выявление проблемных ситуаций и положительных моментов в молодежной среде | В конце января проведена Стратегическая сессия по социально-экономическому развитию Ярского района «Взгляд молодежи», также в апреле на странице Центра «Шанс» проведен опрос молодежи Ярского района о ее проблемах, потребностях и предпочтениях. |  |
| 01 | 4 | 01 | 11 | Формирование системы информирования подростков и молодежи об общественных движениях, социальных инициативах и реализуемых программах и проектах в сфере молодежной политики | УОиА,  ОКСиМП, МКУ «ЦПППМ «Шанс» |  |  | Создание условий и гарантий, направленных на развитие и поддержку молодёжи, её самореализацию в интересах общества и государства | Информирование потенциальных участников осуществляется через социальные сети, посредством личного приглашения, а также через классных руководителей, руководителей организаций, учреждений всех форм собственности. |  |
| 01 | 4 | 01 | 12 | Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание подростков и молодежи, проживающих на территории Ярского района | УОиА,  ОКСиМП, МКУ «ЦПППМ «Шанс» |  |  | Формирование позитивного духовно- нравственного облика гражданина, снижение степени идеологического противостояния представителей различных общественно- политических объединений, возрождение истинных духовных ценностей | Патриотическое воспитание в отчетном периоде реализовано через курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном» во всех школах, работы 4 музеев, 3 музейных комнат. В 2 школах реализуется курс «Краеведение».  Также учреждениями отрасли молодежная политика, культура и спорт было проведено множество различных мероприятий патриотической направленности: муниципальные этапа спартакиады «Гвардия», «Равняемся на Героев», республиканский фестиваль «Во славу Отечества», Республиканский экзамен на право ношения черного берета и др. |  |
| **Подпрограмма 01.5 «Управление системой образования»** | | | | | | | | | | |
| 01 | 5 | 01 |  | Реализация установленных полномочий (функций) УОиА Ярского района, организация управления муниципальной программой «Развитие образования и воспитания», взаимодействие с МБУ ЦБ | УОиА, Администрация МО "МО Ярский район УР", ИМЦ | 2023 | 2023 |  |  |  |
| 01 | 5 | 01 | 01 | Обеспечение деятельности прочих учреждений | УОиА, Администрация МО "МО Ярский район УР", ИМЦ | 2023 | 2023 | Реализация установленных полномочий (функций), организация управления муниципальной программой «Развитие образования и воспитания» | Осуществлялся в полном объеме |  |
| 01 | 5 | 01 | 02 | Проведение мероприятий для детей и педагогов | УОиА, Администрация МО "МО Ярский район УР", ИМЦ | 2023 | 2023 | Выявление, поддержка и развитие одаренных детей, их самореализация, профессиональное самоопределение. Рост и развитие педагогического мастерства. | Организация мероприятий, определенных в муниципальном реестре (приказ ОНО Ярского р-на от 29.10.2019 № 310).  Выявлены победители республиканских конкур-сов «Таланты и поклонники», «Ворлдскиллс», «Неопалимая купина», «Веселый светофор», «Рукотворные чудеса» |  |
| 01 | 5 | 01 | 03 | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства, конференций и других мероприятий | УОиА, Администрация МО "МО Ярский район УР", ИМЦ | 2023 | 2023 | Стимулирование педагогических кадров муниципальных образовательных учреждений к достижению результатов профессиональной служебной деятельности | Конкурсы: «Педагог года Ярского района - 2023», «Лучший педагог дошкольного образовательного учреждения», конкурс программ наставничества, районная научно-практическая конференция педагогов района |  |
| 01 | 5 | 02 |  | Организация работы по проведению системы независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | УОиА, Администрация МО "МО Ярский район УР" | 2023 | 2023 | Проведение независимой оценки качества образования. Разработка и реализация планов по результатам оценки мер, направленных на повышение качества условий осуществления образовательной деятельности | Проведена НОК среди дошкольных образовательных организаций, исполнены планы по устранению недостатков в организациях дополнительного образования |  |
| 01 | 5 | 03 |  | Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных учреждений | УОиА, Администрация МО "МО Ярский район УР", ИМЦ | 2023 | 2023 | Методическое и информационное сопровождение деятельности образовательных учреждений | Осуществлялось посредством работы 14 районных методических объединений, 9 ресурсных центров и их офиц. сайтов |  |
| 01 | 5 | 04 |  | Организация повышения квалификации пед. работников, руководителей мун. образовательных учреждений Ярского района | УОиА, Адм. МО "МО Ярский район УР", ИМЦ | 2023 | 2023 | Обеспечение муниципальных образовательных учреждений квалифицированными кадрами | Всего повысили квалификацию 216 человек, из них 69 человек на бюджетной основе |  |
| 01 | 5 | 05 |  | Организация и проведение аттестации руководителей муниципальных образовательных учреждений, подведомственных отделу народного образования | УОиА, Администрация МО "МО Ярский район УР", ИМЦ | 2023 | 2023 | Обеспечение муниципальных образовательных учреждений квалифицированными кадрами | Проведена аттестация на СЗД кандидата на замещение должности директора Ярской СОШ № 2. В оценке профессиональных компетенций приняли участие 4 директора школы |  |
| 01 | 5 | 06 |  | Организация работ по разработке и внедрению системы мотивации руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных учреждений на достижение результатов профессиональной служебной деятельности, заключению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками мун. образов. учреждений | УОиА, Администрация МО "МО Ярский район УР", ИМЦ | 2023 | 2023 | Заключение эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных учреждений. Повышение эффективности и результативности деятельности системы образования, привлечение в сферу квалифицированных и инициативных специалистов | Со всеми руководителями и педагогами заключены эффективные контракты, действуют положения по выплатам стимулирующего характера |  |
| 01 | 5 | 07 |  | Организация работ по информированию населения об организации предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования детей в Ярском районе | УОиА, Администрация МО "МО Ярский район УР", ИМЦ | 2023 | 2023 | Обеспечение открытости данных в сфере образования | Во всех образовательных организациях и Управлении образования функционируют сайты, госпаблики Информирование населения осуществляется через взаимодействие со СМИ (газета) и др. |  |
| 01 | 5 | 08 |  | Организация работ по развитию системы и обеспечению обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере образования | УОиА, Администрация МО "МО Ярский район УР", ИМЦ | 2023 | 2023 | Обеспечение взаимосвязи с потребителями муниципальных услуг. Разработка и реализация мер реагирования на жалобы и предложения потребителей | В течение года поступило 2 жалобы. Рассмотрены.  Проведена работа по подготовке ответов на обращения, поступавшие в адрес Главы муниципального образования |  |
| 01 | 5 | 09 |  | Организация работы по обеспечению квалифицированными педагогическими кадрами | УОиА, Администрация МО "МО Ярский район УР", ИМЦ | 2023 | 2023 | Обеспеченность квалифицированными педагогическими кадрами: укомплектованность образовательных организаций, соответствие уровня образования педагогов единому квалификационному справочнику и профессиональному стандарту | На конец года выявлены 3 вакансии: заведующий детского сада № 2, директор Ярской СОШ № 2, учитель ОБЖ Бачумовской СОШ (6 часов) |  |
| 01 | 5 | 10 |  | Реализация программ (проектов) в сфере образования, реализуемых на территории МО "МО Ярский район УР", получивших финансовую поддержку в виде грантов | УОиА, Администрация МО "МО Ярский район УР", ИМЦ | 2023 | 2023 | Количество программ (проектов) в сфере образования, реализуемых на территории МО "МО Ярский район УР", получивших финансовую поддержку в виде грантов | Реализованы 4 проекта: 3 проекта-победителя республиканского конкурса молодежного инициативного бюджетирования «Атмосфера», 1 проект в рамках конкурса РДДМ «Движение первых» |  |

\* – пункты по мероприятиям, результат которых достигнут в предыдущие периоды, в связи с этим в данном отчете не отражены

**Отчет**

**о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования по муниципальной программе «Развитие образования и воспитания в муниципальном образовании «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» на 2023-2030 годы»**

**по состоянию на 01.01.2024**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата, тыс. руб. | | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарии |
| Оценка на отчетный год | Факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **01** | **1** |  |  | **Развитие дошкольного образования** | | | | | |
| 01 | 1 |  |  | Освобождение от уплаты земельного налога муниципальных учреждений Ярского района (в части дошкольных образовательных организаций) | Объем предоставленной налоговой льготы | 140,40 | 140,40 | 100,00 |  |
| **01** | **2** |  |  | **Развитие общего образования** | | | | | |
| 01 | 2 |  |  | Освобождение от уплаты земельного налога муниципальных учреждений Ярского района (в части учреждений общего образования) | Объем предоставленной налоговой льготы | 265,5 | 265,40 | 100,00 |  |
| **01** | **3** |  |  | **Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей** | | | | | |
| 01 | 3 |  |  | Освобождение от уплаты земельного налога муниципальных учреждений Ярского района (в части учреждений дополнительного образования детей) | Объем предоставленной налоговой льготы | 1,20 | 1,20 | 100,00 |  |
| **01** | **5** |  |  | **Управление системой образования Ярского района** | | | | | |

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK0O)

**о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)**

**по муниципальной программе «Развитие образования и воспитания в муниципальном образовании**

**«Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» на 2023-2030 годы»**

**по состоянию на 01.01.2024**

| Код аналитической программной классификации | | | | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **01** | **1** |  |  |  | **Развитие дошкольного образования** | | | | | |
| 01 | 1 |  |  | 923 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | Количество воспитанников, посещающих дошкольные образовательные учреждения | чел. | 468 | 398 | 85,04 |
| Расходы бюджета Ярского района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 116210,568 | 116 210,6 | 0 |
| **01** | **2** |  |  |  | **Развитие общего образования** | | | | | |
| 01 | 2 |  |  | 923 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | Количество обучающихся | чел. | 520 | 484 | 93,08 |
| Расходы бюджета Ярского района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 118 565,3 | 118565,3 | 0 |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | Количество обучающихся | чел. | 693 | 670 | 96,68 |
| Расходы бюджета Ярского района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 58 936,2 | 58936,2 | 0 |
| Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | Количество обучающихся | чел. | 87 | 98 | 112,64 |
| Расходы бюджета Ярского района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 29 424,6 | 29424,6 | 0 |
| **01** | **3** |  |  |  | **Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей** | | | | | |
| 01 | 3 |  |  | 921 | Организация обучения по программам дополнительного образования детей в МБУ ДО "Ярская школа искусств" | Количество обучающихся | чел. | 195 | 193 | 98,97 |
| Расходы бюджета Ярского района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 9580,04 | 9508,04 | 0 |
| 923 | Организация обучения по программам дополнительного образования детей в МБОУ ДО ДДТ и МБОУ ДО ДЮСШ | Количество обучающихся | чел. | 1088 | 1034 | 95,04 |
| Расходы бюджета Ярского района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 14153,4 | 14153,4 | 0 |
| **01** | **5** |  |  |  | **Управление системой образования Ярского района** | | | Муниципальные услуги не оказываются | | |

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O)

**об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы**

**«Развитие образования и воспитания в муниципальном образовании «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики»**

**на 2023-2030 годы»**

**по состоянию на 01.01.2024** *(в приложении 1)*

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O)

**о расходах на реализацию целей муниципальной программы «Развитие образования и воспитания в муниципальном образовании**

**«Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» на 2023-2030 годы»**

**по состоянию на 01.01.2024** *(в приложении 2)*

[**Сведения**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O)

**о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу «Развитие образования и воспитания в муниципальном образовании «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» на 2023-2030 годы»**

**по состоянию на 01.01.2024**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования и воспитания» в муниципальном образовании «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» на 2023-2030 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» от 17 января 2023 года № 37 | 23.05.2023 | 451 | Внесены изменения в приложения 2, 5, 6 подпрограммы «Развитие общего образования» |
| 2 | О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования и воспитания» в муниципальном образовании «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» на 2023-2030 годы», утвержденную постановлением Администрации МО «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» от 17.01.2023 года № 37 (в ред. от 23.05.2023 № 451) | 06.09.2023 | 882 | Изменения в соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» в части реализации персонифицированного доп. образования в связи с изменением системы финансирования мун. организаций, реализующих дополнительные общеразвивающие программы |
| 3 | О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования и воспитания» в муниципальном образовании «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» на 2023-2030 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» от 17 января 2023 года № 37 (в редакции постановления Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» от 23 мая 2023 года № 451, от 06.09.2023 № 882) | 28.12.2023 | 1253 | Изменения в связи с реализацией новых направлений работы: обеспечение деятельности советников по воспитанию, освобождение от платы за присмотр и уход детей участников специальной военной операции, скорректированы целевые показатели в соответствии с данными размещенными в модуле регионального сегмента ГАС «Управление» в УР в рамках реализации Указа Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов», данные в соответствии с решением о бюджете муниципального образования на 2024 год, плановые 2025, 2026 годы |

**АНАЛИТИЧЕСКАЯ (ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ) ЗАПИСКА**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие образования и воспитания в муниципальном образовании**

**«Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» на 2023-2030 годы»**

**по состоянию на 01.01.2024**

Анализ выполнения мероприятий Программы по итогам 2023 года показывает, что система образования района функционирует и продолжает развитие в целях удовлетворения конституционных прав граждан на образование.

Деятельность Управления образования и архивов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» была направлена на реализацию основных задач, поставленных на 2023 год, через обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения общего и дополнительного образования, реализацию федеральных и региональных проектов и программ, реализацию федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения, федеральной образовательной программы, сопровождение деятельности подведомственных образовательных организаций.

Государственную молодежную политику на территории Ярского района реализуют Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» и МКУ «Центр психолого-педагогической помощи молодежи «Шанс». Основные направления деятельности заключаются в создании необходимых условий для реализации молодежью общественно-значимых инициатив, физического, духовного развития, воспитания в духе патриотизма, формирования здорового образа жизни, развитие молодежного парламентаризма, содействие профилактике правонарушений.

**ДОКЛАД К ОТЧЕТУ**

**о ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования и воспитания в муниципальном образовании**

**«Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» на 2023-2030 годы»**

**по состоянию на 01.01.2024**

1. Система образования района – это 16 образовательных организаций: 6 организаций дошкольного образования, 8 — общеобразовательных и 2 — дополнительного образования.

Получают образование: дошкольное – 398 человек (2022 год – 429 человек), общее образование – 1252 человека (2022 году – 1298 человек., дополнительное образование – 1346 человек (2022 год – 1428 человек).

По итогам отчетного периода улучшились следующие показатели, оценивающие результативность деятельности отрасли, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года:

- в 4 общеобразовательных организациях проведен капитальный ремонт, обновлена материально-техническая база;

- создан четвертый Центр образования «Точка роста»;

- обновлена материально-техническая база для реализации кружков художественной и социально-гуманитарной направленности на базе МБОУ ДО ДДТ и МБОУ Ярской СОШ No 2 в рамках федерального проекта по созданию новых мест в дополнительном образовании;

- в рамках проекта «Успех каждого ребенка» отремонтирована спортивная площадка в 1 школе;

- обновлен школьный автобусный парк на 2 автобуса;

- на базе 4 организаций созданы Центры детских инициатив;

- количество образовательных организаций, применяющих дистанционное обучение, остается на уровне 5 образовательных организаций;

- отсутствует очередность на предоставление места в детский сад;

- все общеобразовательные организации имеют высокую скорость интернета;

- все выпускники 11 класса получили аттестаты о среднем общем образовании;

- обучающиеся ежегодно принимают участие и занимают призовые места в региональном этапе Национального чемпионата JuniorSkills, BebiSkills;

- 4 образовательные организации стали победителями грантовых мероприятий - количество обучающихся, занимающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях во вторую смену, уменьшилось и составило 120 человек;

- достигнут целевой показатель по охват дополнительным образованием детей 5-18 лет (78,8%);

- обучающиеся 1-11 классов перешли на обучение по федеральным образовательным программам.

Вместе с тем ряд показателей ухудшились:

- уменьшилось количество обучающихся в школах с 1298 до 1252 человек;

- уменьшилось количество воспитанников в детских садах с 429 до 398 человек;

- 12 выпускников 9 классов по итогам ГИА в 2022 году оставлены на повторный год обучения, включая 4 выпускников 2022 года, из них 3 выпускника по достижении 18 лет отчислены со справкой об обучении;

- уменьшилась доля выпускников, получивших медаль «За особые успехи в учении» с 5 до 3 человек;

- число детей, состоящих на учете в ПДН увеличилось с 4 до 7 человек;

– снизился охват учащихся горячим питанием с 92 % до 91%.

- нет победителей Приоритетного национального проекта «Образование»;

3. Отклонения показателей по подпрограммам «Развитие дошкольного образования», «Развитие общего образования», «Развитие системы дополнительного образования и воспитания», «Управление системой управления» связаны с тем, что:

- уменьшилось количество детей, фактически проживающих на территории Ярского района;

- часть педагогических работников не подлежат аттестации по объективным причинам;

Фактические расходы в соотношении к плановым показателям выполнены не по всем пунктам программы.

4. В следующем году предстоит работать над решением выявленных проблем и задач, поставленных на 2024 год, в том числе внести изменения в основные целевые показатели программы.

В целом задачи, поставленные на отчетный период, выполнены. Основные показатели, оценивающие результативность деятельности отраслей, соответствуют запланированным значениям.

Государственная молодежная политика осуществляется в отношении молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, которых насчитывается 2217 человека.

Благодаря совместной деятельности всех структур удалось ярко и информационно насыщенно провести открытие и закрытие Года Молодежи «Мечтай. Твори. Действуй» и Года педагога – яркий пример синтеза наставничества, молодёжного движения и формирования положительного имиджа педагога. Нацеленная деятельность на год «вылилась» при подведении итогов вручением благодарностей, награждениями и присвоением специальных номинаций.

Традиционно огромное внимание отводится блоку патриотическому. И ву течение всего года запланирован целый комплекс мероприятий – возложение цветов к памятникам и местам славы в Дни воинской славы, и районная военно-патриотическая акция «Во славу Отечества», мероприятия в Рамках празднования Дня победы, Дня Российского Флага, акция «Свеча памяти».

В рамках Дня призывника, весной и осенью, в воисковую часть Пибаньшура выезжали учащиеся школ поселка, студенты политехникума, также проводилась игра в Лазертаг.

Кроме того без внимания не осталась и тема присоединения Крыма к России. Так, в марте прошли мероприятия в библиотеке, и в центре «Шанс» (Интеллектуальная игра «РИСК: разум, интуиция, скорость, команда» на тему «Крым: вчера, сегодня, завтра», Викторина, приуроченная к 9-ой годовщине присоединения Крыма к России. Актуальной остается и тема участия Российской Армии в специальной военной операции. По инициативе специалистов Центра «Шанс» проводятся мастер-классы (по плетению маскировочных сетей, созданию оберега для защитников в рамках акции «Подарок из дома ит.д.), осуществляется сбор гуманитарной помощи и уроки, где ребята пишут письма бойцам на передовую, организуются встречи с участниками СВО.

Пропаганда ЗОЖ и профилактика наркомании и правонарушений – одно из ведущих направлений в Программе. Традиционными стали спортивные мероприятия, посвященные памяти известных людей Ярского района, например, массовая лыжная гонка, посвященная памяти Ю.В. Веселкова, воспитавшего замечательных спортсменов победителей и призеров различных российских и республиканских соревнований, легкоатлетический пробег памяти Ф. Лобастова, тренера и преподавателя Ярского политехникума, турнир по волейболу среди мужских команд памяти Н. Шабрамова, активиста с. Пудем, волейбольный турнир среди мужских команд памяти министра национальной политики В.Н. Завалина, футбольный турнир памяти тренера А. Хохрякова. Среди учащейся, работающей и студенческой молодежи учреждениями культуры проведены марафоны настольных игр, где были представлены различные настольные игры: «Уно», «Шляпа», «Привет Медвед», «Экивоки» и др.; Проведены спортивные забеги «Горячий СНЕГиЯр», которые прошли на Базе отдыха "ЯРсКАЯ".

В рамках ежегодной акции «Молодежь родному поселку» осуществляется благоустройство родного поселка (Сквер Победы, парк пос.Яр, стадион «Колос» пос. Яр, стелы участников ВОВ и локальных конфликтов на кладбище пос. Яр, памятник воинам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945).

В противовес экстремистским организациям на территории Ярского района существует множество детских, молодежных объединений (РДООУ «Родники», Российское движение школьников, ВВПОД «ЮНАРМИЯ», Ярское отделение УМОО «Шунды», Педагогический отряд «Свет», Движение первых, Молодежный парламент при Совете депутатов муниципального образования «Ярский район», Совет работающей молодежи Ярского района, ВОО «Молодая Гвардия Единой России»), цели и задачи которых направлены на возрождение культуры народов, военно-патриотическое воспитание молодежи, благотворительную деятельность. В прошлом году юанармейскую братию пополнили 10 новобранцев, которые торжественно были приняты и произнесли клятву. Юнармейскими отрядами района осуществляется благоустройство родного района (Сквер Победы, парк пос.Яр, стадион «Колос» пос. Яр, стелы участников ВОВ и локальных конфликтов на кладбище пос. Яр, памятники воинам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 в муниципальных поселениях). Учитывая, что молодежь – категория населения, не только нуждающаяся в помощи, но и способная оказать ее, активно развивается волонтерское движение (РДМОО «Волонтеры Удмуртии», ВОД «Волонтеры Победы»), способствующее интеллектуальному, культурному и физическому развитию молодежи.

Участие самих молодежных организаций в борьбе с проявлениями экстремизма является важным показателем нетерпимости данного явления в обществе. И важное место в общей системе профилактики молодежного экстремизма отводится деятельности именно детских и молодежных общественных объединений, задачей которых является организация позитивного развивающего досуга подростков и молодежи.

В рамках Всемирного дня борьбы ос СПИДом был организован фотопроект «Просто о важном», в ходе которого под фото известных личностей района, в том числе молодых представителей, с символичной красной ленточкой на груди помещались емкие говорящие цитаты. Регулярно раздаются информационные тематические буклеты и «красные ленты» - символы поддержки, сострадания и надежды на будущее без СПИДа. Также 1 декабря Центром «СПИД» город Глазов в рамках акции «Узнай свой ВИЧ-статус». осуществлялся бесплатный и анонимный забор крови для определения ВИЧ-статуса молодого человека. Также жителям района были розданы информационные тематические буклеты и «красные ленты» - символы поддержки, сострадания и надежды на будущее без СПИДа.

Огромное внимание уделяется теме наставничества. В марте 2023 года была проведена подготовительная работа: поиск наставников и формирование пар «наставник - наставляемый». «Наставляемыми» стали подростки (12 человек), состоящие не учете в ПДН ОП «Ярское» и воспитывающиеся в семьях, находящихся в социально-опасном положении (по согласованию с БУ УР «Центр профилактической работы с молодежью» и Агентством по молодежной политике УР). В помощь наставникам работает клуб «Содружество», цель которого стала помощь в выстраивании взаимоотношений между наставником - наставляемым - его родителем (законным представителем). В рамках работы клуба прошли ряд мероприятий, имеющие цель познакомить, сплотить наставника и наставляемого.

Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период является неотъемлемой частью социальной политики государства. Это «зона» особого внимания к ребенку, его социальная защита, время оздоровления. Как всегда самой значимой задачей в летний период остается – сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение безопасного отдыха школьников, а также предупреждение роста детской и подростковой преступности, безнадзорности несовершеннолетних. Трудоустройство подростков – альтернатива преступности и безнадзорности. Как обычно дети работали в летний период и получали первые, заработанные собственным трудом, деньги.

Вместе с тем хочется отметить в ряде моментов слабое взаимодействие служб системы профилактики, наложение мероприятий (дат мероприятий), что говорит о необходимости обсуждении в начале каждого года календарного плана структур и создание одного общего комплексного плана. Кроме того финансирование Подпрограммы не позволяет выполнять мероприятия, предусмотренные планом Подпрограммы, в полном объеме. В перспективе планируем сделать акцент на новые формы работы – квизы, квесты и охватить большее число молодежи. Также постараемся уделить особое внимание в 2024 году такому пласту молодых граждан как «работающая молодежь».

В завершение следует отметить, что недостаточное финансирование Подпрограммы не позволяет выполнять мероприятия, предусмотренные планом Подпрограммы, в полном объеме.

Начальник Управления образования и архивов

Администрации Ярского района Л.Ф. Борисова

Начальник отдела культуры, спорта

и молодежной политики

Администрации Ярского района О.В. Урасинова

И.о. директора МКУ «ЦБ» О.П. Капырина