**Оценка эффективности**

**муниципальной программы «Развитие образования и воспитания в муниципальном образовании**

**«Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» на 2023-2030 годы»**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа (подпрограмма) | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы  | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий  | Степень соответствия запланирован-ному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района  |
|  |  |  |  |  |
| **01 «Развитие образования и воспитания»** | Заместитель главы Администрации МО «МО Ярский район УР» по социальным вопросам | Управление образования и архивов | **0,85** | **0,90** | **0,90** | **0,92** | **0,96** |
| 01.1 «Развитие дошкольного образования» | 0,81 | 0,95 | 0,82 | 0,97 | 0,85 |
| 01.2 «Развитие общего образования» | 0,89 | 0,98 | 0,94 | 0,93 | 0,96 |
| 01.3 «Развитие системы дополнительного образования и воспитания» | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0,85 | 1,00 |
| 01.4 «Реализация молодежной политики» | 0,87 | 0,87 | 0,92 | 0,91 | 1,00 |
| 01.5 «Управление системой образования  | 0,75 | 0,76 | 0,90 | 0,92 | 0,98 |

**Расчет по подпрограмме 01.1 «Развитие дошкольного образования»:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СП1 = 65,03 / 55,62 = 1,00 | СП8 = 1,00 |  |
| СП2 = 3,54 / 7,52 = 0,47 | СП9 – \* |  |
| СП3 = 76,05 / 70,34 = 1,00 | СП10 = 100 / 100 = 1,00 |  |
| СП4 = 64,01 / 61,83 = 1,00 | СП11 = 85,34 / 95,20 = 0,90 |  |
| СП5 = 1,00 | СП12 = 44,87 / 44,10 = 1,00 |  |
| СП6 = 66,67 / 66,67 = 1,00 | СП13 = 89,8 / 85,8 = 1,00 |  |
| СП7 = 28886,30 / 24434,64 = 1,00 |  |  |

СПМП = ((10 \* 1,00) + 0,47 + 0,90) / 12 = 0,95

\* показатель № 9 не учитывается, так как в 2023 году отменен в Удмуртской Республике

СММП = 18 / 22 = 0,82

СРМП = 115981,42 / 119970,44 = 0,97

ЭБС = СММП / СРМП = 0,82 / 0,97 = 0,85

ЭМП = СПМП \* ЭБС = 0,95 \* 0,85 = 0,81

Заключение: эффективность реализации подпрограммы 01.1 «Развитие дошкольного образования» признается удовлетворительной. Необходимо внесение изменений в части актуализации плановых показателей.

**Расчет по подпрограмме 01.2 «Развитие общего образования»:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СП1 = 1,00 | СП8 = 100 / 100 = 1,00 | СП16 = 86,72 / 86,72 = 1,00 |
| СП2 = 87,5 / 37,5 = 1,00 | СП10 = 100 / 100 = 1,00 |  |
| СП3 = 86,72 / 77,34 = 1,00 | СП11 = 22,98 / 100 = 0,23 |  |
| СП4 = 90,96 / 97,60 = 0,93 | СП12 = 1,00 |  |
| СП5 = 9,58 / 9,58 = 1,00 | СП13 = 76,99 / 94,90 = 0,81 |  |
| СП6 = 89,7 / 95,8 = 0,94 | СП14 = 1 / 1 = 1,00 |  |
| СП7 = 44132,48 / 38305,64 = 1,00 | СП15 = 7 / 7 = 1,00 |  |

СПМП = ((11 \* 1,00) + 0,93 + 0,94 + 0,23 + 0,81) / 15 = 0,93\*

\* показатель № 9 не учитывается, так как в 2023 году отменен в Удмуртской Республике

СММП = 17 / 18 = 0,94

СРМП = 426002,38 / 434562,03 = 0,98

ЭБС = СММП / СРМП = 0,94 / 0,98 = 0,96

ЭМП = СПМП \* ЭБС = 0,93 \* 0,96 = 0,89

Заключение: эффективность реализации подпрограммы 01.2 «Развитие общего образования» признается удовлетворительной. Необходимо внесение изменений в части актуализации плановых показателей.

**Расчет по подпрограмме 01.3 «Развитие системы дополнительного образования и воспитания»:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СП1 = 78,9 / 78,9 = 1,00 | СП5 = 38,44 / 25,9 = 1,00 | СП10 = 929 / 694 = 1,00 |
| СП2 = 29 / 28 = 1,00 | СП6 = 23 / 70 = 0,33 | СП11 = 1252 / 769 = 1,00 |
| СП3 = 68,5 / 67,1 = 1,00 | СП7 = 2 / 2 = 1,00 | СП12 = 1,00 |
| СП4 = 46,53 / 60,9 = 0,76 | СП9 = 94,67 / 94,8 = 0,99 | СП14 = 36263,0 / 32594,0 = 1,00 |

СПМП = ((9 \* 1,00) + 0,76 + 0,33 + 0,99) / 12 = 0,92\*

\* показатель № 9 не учитывается, так как в 2023 году отменен в Удмуртской Республике; показатель № 13 не учитывается, включен ошибочно.

СММП = 13 / 14 = 0,93

СРМП = 25215,86 / 29630,48 = 0,85

ЭБС = СММП / СРМП = 0,93 / 0,85 = 1,00

ЭМП = СПМП \* ЭБС = 0,92 \* 1,00 = 0,92

Заключение: эффективность реализации подпрограммы 01.3 «Развитие системы дополнительного образования и воспитания» признается высокой. Необходимо внесение изменений в части актуализации плановых показателей.

**Расчет по подпрограмме 01.4 «Реализация молодежной политики»:**

СП1 = 607 / 605 = 1,00

СП2 = 10 / 9 = 1,00

СП3 = 154 / 97 = 1,00

СП4 = 220 / 450 = 0,49

СПМП = ((3 \* 1,00) + 0,49) / 4 = 0,87

СММП = 11 / 12 = 0,92

СРМП = 3080,20 / 3380,70 = 0,91

ЭБС = СММП / СРМП = 0,92 / 0,91 = 1,00

ЭМП = СПМП \* ЭБС = 0,87 \* 1,00 = 0,87

Заключение: эффективность реализации подпрограммы 01.4 «Реализация молодежной политики» признается удовлетворительной. Необходимо внесение изменений в части актуализации плановых показателей.

**Расчет по подпрограмме 01.5 «Управление системой образования»:**

СП1 = 100 / 100 = 1,00

СП2 = 70,63 / 88,84 = 0,80

СП3 = 87,61 / 87,54 = 1,00

СП4 = 0 / 3 = 0,00

СП5 = 4 / 1 = 1,00

СПМП = ((3 \* 1,00) + 0,00 +0,80) / 5 = 0,76

СММП = 9 / 10 = 0,90

СРМП = 3711,36 / 4018,90 = 0,92

ЭБС = СММП / СРМП = 0,90 / 0,92 = 0,98

ЭМП = СПМП \* ЭБС = 0,76 \* 0,98 = 0,75

Заключение: эффективность реализации подпрограммы 01.5 «Управление системой образования» признается удовлетворительной.

**Заключение по муниципальной программе 01 «Развитие образования и воспитания на 2022-2030 годы»:**

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики», уровень эффективности реализации программы «Развитие образования и воспитания на 2022-2030 годы» в 2023 году составил 0,85 балла. Эффективность реализации программы удовлетворительная.

Реализацию программы необходимо продолжить с учетом запланированных мероприятий, при условии достаточного финансирования и актуализации отдельных целевых показателей.

Начальник отдела экономики Администрации муниципального образования

«Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» А.В. Данилова