**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ**

**«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЯРСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» НА 2022 – 2030 ГГ.**

**ЗА 2023 ГОД**

Основание для реализации муниципальной программы:

Постановление Администрации МО «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» от 03.03.2023 №166.1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры» в муниципальном образовании «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» на 2022-2030 годы» (в ред. постановлений Администрации МО «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики»

от 06.04.2023 № 306, от 02.08.2023 № 714, от 16.11.2023 №1127).

**Отчет**

**о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Развитие культуры в муниципальном образовании «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» на 2022 – 2030 гг.**

**по состоянию на 01.01.2024**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналит. программной классификац | | №  п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение целевого показателя (индикатора) | | | Отклонение факта на конец отч. периода от плана на отч. год | Отн. отклонение факта от плана, в % (исполнение плана) | | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отч. периода | |
| Факт за год, предшествующий отчетному | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **03** | **1** |  | **Библиотечное обслуживание населения** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности | % | 119 | 100 | 119 | 19 | | 119 | | 100 | |  |
| 2 | Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве библиотек Ярского района | % | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 0 | | 100 | | 100 | | - |
| 3 | Прирост посещений общедоступных библиотек | посещен. | 169 075 | 184 474 | 175 855 | 8619 | | 95,3 | | 104,0 | | - |
| 4 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения | единиц | 152,4 | 91 | 467 | 376 | | 513,2 | | 306,4 | | Увеличение показателя за счет открытия Модельной библиотеки в п. Яр |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **03** | **2** |  | **Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры** | | | | | | | | |
| 1 | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности | % | 89 | 89 | 89 | 0 | 100 | 100 | Показатель выполнен |
| 2 | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях | чел. | 160 | 175 | 199,6 | 24,5 | 114,1 | 124,8 | Отклонение показателя связано с привлечением большего числа посетителей по проекту «Пушкинская карта» |
| 3 | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения | чел. | 154 | 154 | 160 | 6 | 103,9 | 103,9 | Отклонение показателя связано с введением новых форм творчества. |
| 4 | Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры | тыс. чел. | 106,9 | 100,0 | 124,0 | 24,0 | 124 | 116 | Увеличение количества массовых мероприятий |
| 5 | Прирост охвата населения услугами автоклуба | % | 38 | 42 | 42 | 0 | 100 | 110,5 | Роста нет в связи с проблемами с транспортом |
| 6 | Число зрителей на показах кинофильмов | тыс. чел. | 2,8 | 2,75 | 3,6 | 0,85 | 130,9 | 128,6 | Показ фильмов отечественного производства.  Введение продаж по Пушкинской карте. |
| 7 | Объем внутреннего туристического потока | тыс. чел. | 9,5 | 9,4 | 9,5 | 0,1 | 101,1 | 100 | Показатель выполнен |
| 8 | Количество экскурсий | единиц | 11 | 11 | 11 | 0 | 100 | 100 | Показатель выполнен |
| 9 | Количество экскурсантов | чел. | 210 | 210 | 210 | 0 | 100 | 100 | Показатель выполнен |
| **03** | **3** |  | **Развитие местного народного творчества** | | | | | | | | |
| 1 | Количество мероприятий, направленных на популяризацию традиционной народной культуры | единиц | 176 | 85 | 160 | 75 | 188,2 | 90,9 | В 2022 году высокий рост числа мероприятий связан с проведением Года культурного наследия народов России. В 2023 году показатель снижен, с целью приведения плана в соответств. |
| 2 | Количество национальных центров | единиц | 3 | 3 | 3 | 0 | 100 | 100 | Показатель выполнен |
| 3 | Количество национальных коллективов самодеятельного народного творчества из числа клубных формирований | единиц | 10 | 10 | 10 | 0 | 100 | 100 | Показатель выполнен |
| 4 | Количество фольклорных коллективов самодеятельного народного творчества из числа клубных формирований | единиц | 7 | 7 | 7 | 0 | 100 | 100 | Показатель выполнен |
| **03** | **4** | **Создание условий для реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | |
| 1 | Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы | % | не менее 80 | не менее 80 | не менее 80 | - | 100 | 100 | Показатель выполнен |
|  | 2 | Соотношение числа специалистов отрасли, прошедших аттестацию, переподготовку и повышение квалификации, и общего числа специалистов отрасли | % | 10 | 10 | 10 | 0 | 100 | 100 | Показатель выполнен |
| 3 | Доля руководителей и специалистов в возрасте до 40 лет в общей численности руководителей и специалистов | % | 31 | 33 | 30 | -3 | 90,9 | 96,8 | Большое количество работников имеют пред пенсионный возраст, для молодых специалистов нет вакантных мест |
| 4 | Среднемесячная номинальная начисл. зараб. плата работников муниципальных учреждений культуры Ярского района | руб. | 31407,5 | 33127,0 | 33991,88 | 2584,38 | 102,6 | 108,2 |  |
| 5 | Доля мун. учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры Ярского района | % | 6,2 | 11,1 | 5,8 | 5,3 | 52,3 | 93,5 | Показатель снижен в связи с введением в структуру двух филиалов: Дизьминский и Мосеевский |
| **03** | **6** | **Развитие музейного дела** | | | | | | | | | |
|  |  |  | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонд | % | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 0 | 100 | 100 | Целевой показатель исполнен в 2023 году |
|  |  |  | Увеличение посещаемости музейных учреждений (посещение на 1 жителя в год | % | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0 | 100 | 50 | Целевой показатель исполнен в 2023 году |
|  |  |  | Увеличение доли музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | % | 100 | 100 | 100 | Х | Х | Х | Целевой показатель исполнен в 2023 году |
|  |  |  | Увеличение количества виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета УР | единиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 100 | 100 | Целевой показатель исполнен в 2023 году |
|  |  |  | Увеличение количества выставочных проектов, процентов к предыдущему году | % | 176,9 | 101,0 | 101,0 | 0 | 100 | 57,1 | Целевой показатель исполнен в 2023 году |
|  |  |  | Количество экскурсии, мероприятий | тыс. единиц | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0 | 100 | 100 | Целевой показатель исполнен в 2023 году |

**Отчет**

**о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие культуры в муниципальном образовании «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» на 2022 – 2030 гг.**

**по состоянию на 01.01.2024 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналит. прогр. классификации | | | | Наименование мероприятия | Ответств. исполнитель основного мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактич. | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **03** | **1** |  |  | **Библиотечное обслуживание населения** | | | | | |  |
| 03 | 1 | 01 |  | Обеспечение комплексного обслуживания пользователей библиотек | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО "Муниципальный округ Ярский район УР" (далее – ОКСиМП) | 2022-2030 гг. | 2023 | Организация библиотечного обслуживания населения в поселениях  Ежегодное посещение библиотек на 1 жителя в год – не менее 10. | Соглашения с органами местного самоуправления поселений заключены  Средняя посещаемость библиотек в стационарных условиях составила 8,4 раз в год (средняя посещаемость в удаленном режиме и в стационарных условиях – 20,9) | Отсутствие работников в Бармашурской сельской библиотеке (библиотека не работает с февраля), Уканской сельской библиотеки (библиотека не работает с июля по ноябрь), Озеркинской сельской библиотеки (библиотека не работает с августа)  Еловской сельской библиотек (библиотека не работает с ноября) |
| 03 | 1 | 02 |  | Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муницпального образования | ОКСиМП | 2022-2030 гг. |  | Увеличение объёма библиотечного фонда ежегодно не менее 2% | За отчетный год поступило в муниципальные библиотеки 5206 экз., что составляет 466,98 документа на 1000 жителей, из них книг - 4878 экз. (93,7 % от общего поступления) |  |
| 03 | 1 | 02 | 1 | Обеспечение актуализации и сохранности библиотечных фондов | ОКСиМП | 2022-2030 гг. | 2023 | Плановая проверка библиотечных фондов. Ремонт книг | Проведены проверки библиотечного фонда в Уканской, Еловской, Озеркинской библимотеках, проверка-передача + проверка фонда в Бармашурской библиотеке. Отремонтировано более 100 экз. |  |
| 03 | 1 | 03 |  | Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Ярского района к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки. | ОКСиМП | 2022-2030 гг. | 2023 | Увеличение доли библиотек, подключенных к сети интернет до 100 % к 2030 году, посещение библиотек на 1 жителя в год не менее 10. | подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек района - 93,3 %  количество библиотек (факт) – 14  Средняя посещаемость библиотек в стационарных условиях составила 8,4 раз в год (средняя посещаемость в удаленном режиме и в стационарных условиях – 20,9) |  |
| 03 | 1 | 04 |  | Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий. Участие в конкурсах и мероприятиях Министерства культуры УР. Реализация проектов. | ОКСиМП | 2022-2030 гг. | 2023 | Рост числа посещений и книговыдачи | Проведено 995 культурно-массовых мероприятий. Посещение с массовых мероприятий составило 40545 раза.  Книговыдача с массовых мероприятий составила 21700 экземпляров.  Общее посещение – 175855 раз  Общая книговыдача - 181 186 экз. |  |
| 03 | 1 | 04 | 1 | Организация краеведческой деятельности | ОКСиМП | 2022-2030 гг. | 2023 | Рост числа посещений и книговыдачи | Проведено 122 культурно-массовых мероприятия. Посещение с массовых мероприятий составило 8781 раз. документовыдача составила 7097 экз.  Общее посещение – 175855 раз  Общая книговыдача - 181 186 экз. |  |
| 03 | 1 | 04 | 2 | Работа библиотек вне стационара | ОКСиМП | 2022-2030 гг. | 2023 | Организация библиотечного обслуживания в библиотеках не имеющих стационарных библиотек, массовая работа вне стен библиотеки | Количество единиц внестационарного обслуживания – 17;  пункты выдачи в деревнях Кычино, Льнозавод, Зянкино, Кузьмино, Усть – Лекма, Баяран, Байдалино; книгоноши обслуживают жителей деревень Яр, Дусыково, Меметово, Логошур, Сосновка, Костромка, Бозино, Чарланово, Нижний Укан; Нижняя Чура, Мосеево.  Количество м. м. внестационара - 272  Посещение - 14395 |  |
| 03 | 1 | 05 |  | Создание Модельной библиотеки на базе Межпоселенческой районной библиотеки, имеющей статус «центральной» | ОКСиМП | 2023 г | 2023 | Модернизация библиотечной деятельности, обновление книжного фонда на ближайшие 3 года после открытия. | Открытие Модельной библиотеки 3 октября 2023 года. Комплектование книжного фонда 4484 экз.  Обновление фонда 38,4 |  |
| 03 | 1 | 05 | 1 | Обеспечение доступа к Национальной электронной библиотеке (НЭБ). | ОКСиМП | 2022-2030гг.. | 2023 | Создание точек доступа к НЭБ, посещение библиотек на 1 жителя в год не менее 10. | Межпоселенческая районная библиотека – точек доступа 5. |  |
| 03 | 1 | 06 |  | Внедрение во всех библиотеках системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей библиотечных услуг их качеством и доступностью | ОКСиМП | 2022-2030гг.. | 2023 | Информирование населения об услугах библиотек | Издание и распространение рекламной продукции с перечнем предоставляемых услуг, изготовление афиш о проведение различных форм мероприятий в библиотеке и вне ее стен, в сети Интернет (социальные страницы) |  |
| 03 | 1 | 07 |  | Реализация проектов инициативного бюджетирования, выдвигаемых лицами с инвалидностью | ОКСиМП | 2022-2030гг.. | 2023 | Создание условий для беспрепятственного доступа людей с ОВЗ и маломобильных граждан (пандус, приспособленный санузел) и т.п.) | Входная группа здании районной библиотеки имеется кнопку вызова, пандус. На первом этаже оборудована доступная среда для слабовидящих, на полу рельефные плитки, по стене перила, стеклянные двери имеют опознавательные элементы в виде желтых кругов. Сан узел оборудован для инвалидов колясочников. |  |
| **03** | **2** |  |  | **Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры** | | | | | |  |
| 03 | 2 | 01 |  | Реализация творческого самовыражения населения муниципального образования «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики», организация работы клубных формирований | ОКСиМП | 2022-2030 | 2023 | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения - 154 человека | Результат в 154 человека достигнут |  |
| 03 | 2 | 02 |  | Организация и проведение культурно- массовых мероприятий | ОКСиМП | 2022-2030 | 2023 | Проведение не менее 1500 культурно-массовых мероприятий и иных зрелищных мероприятий ежегодно | Проведено 2088 мероприятий в связи с реализацией грантовых конкурсов |  |
| 03 | 2 | 03 |  | Организация работы по привлечению туристов | ОКСиМП | 2022-2030 | 2023 | увеличение объема внутреннего туристского потока | Объем увеличен на 1,1 % в связи с реализацией грантовых конкурсов |  |
| 03 | 2 | 09 | 01 | Оказание услуг автоклубом в населённых пунктах не имеющих стационарных учреждений | ОКСиМП | 2022-2030 | 2023 | Увеличение мероприятий и посещений в населенных пунктах не имеющих стационарного учреждения культуры | В сравнении с 2022 годом количество посетителей автоклуба с 4977 человек до 5896 человек. Количество мероприятий со 120 до 127. |  |
| 03 | 2 | 03 |  | Оказание методической помощи структурным подразделениям, находящимся на территории сельских поселений, организация деятельности по повышению квалификации | ОКСиМП | 2022-2030 | 2023 | Повышение уровня квалификации работников клубных учреждений | Количество проведенных обучающих мероприятий 38  Число участников обучающих мероприятий 600  Количество консультаций 365  С целью повышения квалификации организована работа по активному привлечению специалистов к обучению в рамках реализации проекта «Творческие люди» |  |
| 03 | 2 | 03 | 1 | Организация и проведение обучающих мероприятий для руководителей учреждений культуры, руководителей общественных национальных центров, художественных руководителей, методистов, руководителей любительских художественных коллективов по различным темам (семинары, семинары-практикумы, совещания, мастер-классы, творческие лаборатории) | ОКСиМП | 2022-2030 | 2023 | Внедрение новых форм и методов работы | В целях продвижения деятельности клубных учреждений Ярского района и работы клубных формирований, на рекламной основе, возникла необходимость в создании продукции в онлайн формате. Занятия проходили в индивидуальной форме. Итогом станут публикации на страницах учреждений в социальных сетях в 2024 году. |  |
| 03 | 2 | 04 |  | Информирование населения об организации оказания услуг МБУК "ЦРКиТ" через взаимодействие со СМИ, публикаций на официальном сайте учреждения, сайте Администрации района и в социальных сетях. | ОКСиМП | 2022-2030 | 2023 | Увеличение количества посещений учреждений клубного типа | Систематически публикуется деятельность учреждений. Увеличилось количество посещений |  |
| 03 | 2 | 05 |  | Внедрение во всех структурных подразделениях МБУК "ЦРКиТ" системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг | ОКСиМП | 2022-2030 | 2023 | Проведение мониторинга удовлетворенности потребителей качеством и доступностью предоставляемых услуг организациями культуры на регулярной основе | Мониторинг проведен во всех структурных подразделениях на основе устного опроса населения. На основе анализа проведен ряд мероприятий по внедрению новых форм работы. |  |
| 03 | 2 | 06 |  | Выдвижение кандидатов на соискание звания «народный (образцовый)» коллектив, подтверждение званий "народных (образцовых)" коллективов | ОКСиМП | 2022-2030 | 2023 | Присвоение и подтверждение звания «народный» и «образцовый» коллектив самодеятельного художественного творчества | В 2022 году звание «народный» подтвердили народный ансамбль народной песни «Ярчанка» и «Амулет». Звание «народный» присвоено бесермянскому фольклорному коллективу «Бесермян крезь». В 2023 году коллективам выданы сертификаты |  |
| 03 | 2 | 07 |  | Присуждение ежегодной премии Главы муниципального образования «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» за заслуги в развитии народного творчества среди самодеятельных художественных коллективов учреждений культуры и населения Ярского района «Тюрагай» | ОКСиМП | 2022-2030 | 2023 | Стимулирования творческой деятельности в области культуры | В 2023 году на премию были номинированы 6 коллективов. Обладателем премии стал народный ансамбль народной песни «Амулет» |  |
| 03 | 2 | 08 |  | Мероприятия, направленные на поддержку деятельности добровольничества (волонтёрства) в сфере культуры (поощрение волонтёров через льготные посещения мероприятий, чествования и награждения  благодарственными письмами муниципального и регионального уровней, информационно-методическая помощь) | ОКСиМП | 2022-2030 | 2023 | Увеличение количества волонтёров в сфере культуры | В рамках развития направления «Волонтеры культуры» работа ведется с населением всех возрастов.  В виде поощрения волонтерам среднего и пожилого возраста предоставляется возможность посещать мероприятия на льготной основе. Детям и подросткам ставятся отметки в волонтерских книжках. Все мероприятия освещаются в социальных сетях. Так же на массовых мероприятиях проводится вручение благодарностей.  В 2023 году активизировалась работа серебряных волонтеров, вовлеченных в деятельность по изготовлению маскировочных сетей и окопных свечей. Волонтеры поощрены учреждением методом организации поездок по туристическим маршрутам Республики. |  |
| 03 | 2 | 09 |  | Реализация проектов молодежного инициативного бюджетирования | ОКСиМП | 2022-2030 | 2023 | проведение фестивалей в рамках календаря событийных мероприятий муниципального образования "Муниципальный округ Ярский район УР" | Участие в программе инициативного бюджетирования «Атмосфера» Дизьминского филиала. Приобретена аппаратура и стилизованная военная форма. |  |
| **03** | **3** |  |  | **Развитие местного народного творчества** | | | | | |  |
| 03 | 3 | 1 | - | Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры | ОКСиМП | 2022-2030 | 2023 | Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры" | В реестр нематериального этнокультурного достояния внесен один объект. Обряд Озеркинского филиала.  В перечень особо ценных внесены три изделия филиала Центр ремесел.  Организована и проведена экспедиция по Ярскому району со специалистами г. Ижевск, результатом которой станет выставка «Уканское кружево» |  |
| 03 | 3 | 1 | 1 | Проведение мероприятий по популяризации национальных культур. Поддержка деятельности центров национальных культур, национальных и фольклорных коллективов. | ОКСиМП | 2022-2030 | 2023 | Проведение, праздников, фестивалей ( по отдельному плану) | Проведено более 20 фестивалей и праздников народного календаря клубными учреждениями Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр развития культуры и туризма». В рамках деятельности по проекту «Детский центр национальных культур «Валче – Вместе» активизировалась работа по привлечению детей и подростков в национальные кружки. |  |
| 03 | 3 | 1 | 2 | Организация и проведение семинаров, практикумов, мастер-классов по традиционной культуре. | ОКСиМП | 2022-2030 | 2023 | Организация и проведение семинаров, практикумов, мастер-классов | Проведено 8 практикумов. В семинарах принимали участие специалисты Республиканского Дома народного творчества |  |
| 03 | 3 | 1 | 3 | Содействие в самореализации и представление изделий мастеров Ярского района в республиканских и межрегиональных выставках, организация выставок по декоративно-прикладному искусству и ремеслам | ОКСиМП | 2022-2030 | 2023 | Организация деятельности по содействию и самореализации мастеров, проведение выставок по декоративно-прикладному искусству, представление изделий на выставки | Проведено 12 выездных выставок с организацией мастер-классов. На базе учреждений организованы 4 персональных выставки. 10 сборных. |  |
| **03** | **4** |  |  | **Создание условий для реализации муниципальной программы** | | | | | | |
| 03 | 4 | 1 |  | Реализация установленных полномочий (функций) отделом культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики" | ОКСиМП | 2022-2030 | 2023 | Осуществление муниципальной политики в сфере культуры, в том числе разработка нормативно-правовых актов и методических материалов, осуществление координации деятельности | Координация деятельности учреждений культуры и разработка нормативно-правовых актов |  |
| 03 | 4 | 2 |  | Содействие в подготовке специалистов с высшим и средним специальным образованием, а также переподготовка и и повышение квалификации специалистов отрасли | ОКСиМП | 2022-2030 | 2023 | Ежегодное количество слушателей курсов повышения квалификации составляет 10 процентов от общего количества специалистов отрасли | В учреждениях культуры и искусства очно обучается 4 человека, заочно – 2 человека. В 2023 году курсы повышения квалификации прошли 10 человек, что составляет 15% |  |
| 03 | 4 | 2 | 1 | Сохранение кадрового потенциала отрасли, повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры | ОКСиМП | 2022-2030 | 2023 | Доля руководителей и специалистов в возрасте до 40 лет и общей численности руководителей и специалистов к 2030 году должна составлять не менее 35% | Доля руководителей на 2023 год составляет 25 %. Большое количество работников со специальным образованием по культуре имеют пред.  пенсионный возраст. Отсутствие вакантных мест не позволяет трудоустроиться молодым специалистам. |  |
| 03 | 4 | 3 |  | Проведение независимой оценки качества предоставления услуг муниципальными учреждениями культуры | ОКСиМП | 2022-2030 | 2023 | Проведена/не проведена независимая оценка качества предоставления услуг муниципальными учреждениями культуры | Проведена в МБУК ««Центр развития культуры и туризма» Результат удовлетворенности 89% |  |
| 03 | 4 | 4 | 1 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | ОКСиМП | 2022-2030 | 2023 | Увеличение количества посещений культурно-досуговых учреждений | Ремонт фасада здания КДЦ «Юбилейный» МБУК «ЦРКиТ».  Увеличилось количество посещений. Созданы новые клубные формирования. |  |
| 03 | 4 | 4 | 2 | Осуществление капитального и текущего ремонта | ОКСиМП | 2022-2030 | 2023 | Увеличение количества посещений учреждений культуры | Увеличилось количество посещений. Созданы новые клубные формирования. |  |
| 03 | 4 | 5 |  | Реорганизация неэффективных учреждений в сфере культуры Ярского района. | ОКСиМП | 2022-2030 | 2023 | Повышение эффективности деятельности в сфере культуры Ярского района | В ноябре 2023 года закрыт Баяранский филиал. Юрский филиал переведен на обслуживание Автоклубом. За отчетный период сокращено 3 ставки |  |
| **03** | **6** |  |  | **Подпрограмма развитие музейного дела** | | | | | | |
| 03 | 6 | 1 |  | Предоставление доступа к музейным фондам, формирование, учет, хранение, изучение, публикация и обеспечение сохранности и безопасности предметов Музейного фонда Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 6 | 1 | 1 | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации в печатных средствах массовой информации | ОКСиМП | 2022-2030 годы | 2023 | Публикация информации в печатных средствах массовой информации | Размещено 8 публикаций |  |
| 03 | 6 | 1 | 2 | Размещение информации на внутренних и наружных рекламных щитах, афишах | ОКСиМП | 2022-2030 годы | 2023 | Информирование населения о проводимых мероприятиях на бумажном носителе | Информация о работе музея, сменных выставках и мероприятиях вывешивается на уличный рекламный щит и на информационный стенд в фойе музея |  |
| 03 | 6 | 1 | 3 | Публикация анонсов мероприятий на официальном сайте МБУК «Ярский ИКМ" и социальных сетях | ОКСиМП | 2022-2030 годы | 2023 | Информирование о мероприятиях населения с использованием информационно-коммуникационных технологий | Информация о деятельности музея еженедельно выкладывается в социальных сетях группе VK <https://vk.com/club70648154> |  |
| 03 | 6 | 1 | 4 | Поддержка в функциональном состоянии официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | ОКСиМП | 2022-2030 годы | 2023 | Информирование населения о предоставляемых услугах | Информация о деятельности музея еженедельно выкладывается в социальных сетях группе VK <https://vk.com/club70648154> |  |
| 03 | 6 | 1 | 5 | Формирование, учет, хранение, изучение, публикация и обеспечение сохранности и безопасности предметов Музейного фонда Российской Федерации | ОКСиМП | 2022-2030 годы | 2023 | Комплектование музейного фонда | В Государственный каталог музейного фонда РФ занесено 95 новых предметов. |  |
| 03 | 6 | 1 | 6 | Оказание муниципальной услуги публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационаре и вне) | ОКСиМП | 2022-2030 годы | 2023 | Осуществление музейного обслуживания населения в соответствии с муниципальным заданием | В 2023 году МБУК «Ярский ИКМ» посетили 2730 человек, в том числе туристы из других городов (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Киров и другие) |  |
| 03 | 6 | 1 | 7 | Создание экспозиций (выставок) музея | ОКСиМП | 2022-2030 годы | 2023 | Движение фондов | Было проведено 24 выставки, на которой выставлялось 1248 предметов основного фонда |  |
| 03 | 6 | 1 | 8 | Мероприятия патриотической и краеведческой направленности | ОКСиМП | 2022-2030 годы | 2023 | Осуществление музейного обслуживания населения в соответствии с муниципальным заданием | Проведены мероприятия патриотической и краеведческой направленностей: Музейный урок «День памяти и скорби», мероприятие «Хранители истории», публикация материала о Герое Российской Федерации, Экскурсия «Вдоль улицы Советской», выставка «Память вечна», мастер-классы. |  |
| 03 | 6 | 1 | 9 | Подготовка и публикация информации о событиях музея на бесплатной цифровой платформе PRO.Культура. РФ для учреждений культуры и организаторов культурных мероприятий | ОКСиМП | 2022-2030 годы | 2023 | Информирование населения об организации работы выставок и мероприятий | Мероприятия проводимые в рамках «Пушкинской карта» публикуются на портале PRO.Культура. РФ.  Посещение сайта PRO.Культура за 2023 год . Визиты: 828 Посетители: 441. Просмотры: 1 505 |  |
| 03 | 6 | 1 | 10 | Участие музея в государственной программе "Пушкинская карта" | ОКСиМП | 2022-2030 годы | 2023 | Осуществление музейного обслуживания молодых людей 14-22 лет, приобщение их к культурным мероприятиям музея | В течение года по программе «Пушкинская карта» было обслужено 300 человек в возрасте 14-22 лет |  |
| 03 | 6 | 1 | 11 | Реализация билетов музеем на проводимые мероприятия посредством сети Интернет, посредством собственного интернет -сайта, посредством привлечения организаций-партнеров и посредников | ОКСиМП | 2022-2030 годы | 2023 | Осуществление музейного обслуживания населения с применением современных цифровых технологий | По программе «Пушкинская карта» было приобретено 300 билетов |  |
| 03 | 6 | 1 | 12 | Занесение предметов музейного фонда в государственный каталог РФ | ОКСиМП | 2022-2030 годы | 2023 | Сбор и хранение в информационной системе информации о музее и музейных предметах | 95 предметов |  |
| 03 | 6 | 1 | 13 | Уплата налога на имущество учреждений, подведомственных отделу культуры Администрации МО "Муниципальный округ Ярский район УР" | ОКСиМП | 2022-2030 годы | 2023 | Выполнение обязательств Администрации МО "Муниципальный округ Ярский район УР" по уплате налога на имущество учреждений | Налог уплачен |  |
| 03 | 6 | 1 | 14 | Подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов | ОКСиМП | 2022-2030 годы | 2023 | Подготовка специалистов с высшим и средним специальным образованием, а также переподготовка и повышение квалификации специалистов | Участие в профессиональных конкурсах: Методист по научно- просветительской деятельности Горбушина Майя Витальевна -победитель Республиканского конкурса на получение лучшими работниками сельских учреждений культуры государственной поддержки в виде денежного поощрения.  Директор музея Егорова Александра Геннадьевна – финалист конкурса «Лучший молодой специалист в сфере культуры» |  |
| 03 | 6 | 1 | 15 | Приобретение технического и технологического оборудования, необходимого для осуществления выставочной деятельности, а также хранения и сохранения предметов музейного фонда | ОКСиМП | 2022-2030 годы | 2023 | Развитие и укрепление материально-технической базы | Техническое оборудование приобретено не было |  |
| 03 | 6 | 1 | 16 | Капитальный ремонт здания МБУК "Ярский ИКМ":  - подготовка проектно-сметной документации - замена мягкой кровли на скатную, замена окон, ремонт электрооборудования, ремонт помещений | ОКСиМП | 2023-2024 годы | 2023 | Приведение здания в нормативное состояние | Отремонтирована мягкая кровля крыши здания музея |  |
| 03 | 6 | 1 | 17 | Мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности | ОКСиМП | 2022-2030 годы | 2023 | Создание условий для обеспечения требований антитеррористической безопасности в музее | Обновлён паспорт безопасности объекта |  |
| 03 | 6 | 1 | 18 | Расходы по созданию Доступной среды в музее | ОКСиМП | 2022-2030 годы | 2023 | Создание условий для обеспечения доступа посещения музея лицами с ограниченными возможностями здоровья | Не реализовывалось |  |
| 03 | 6 | 1 | 19 | Обеспечению мер пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности | ОКСиМП | 2022-2030 годы | 2023 | Создание условий для обеспечения пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности | Ежегодно проверяются огнетушители, пожарная сигнализация |  |
| 03 | 6 | 1 | 20 | Организация работ по энергосбережению и повышению энергоэффективности музея | ОКСиМП | 2022-2030 годы | 2023 | Создание условий для обеспечения мер по энергосбережению | В конце года заполняется декларация по энергоэффективности |  |
| 03 | 6 | 1 | 21 | Проведение независимой оценки качества условий осуществления деятельности музея | ОКСиМП | 2022-2030 годы | 2023 | Публикация результатов НОК УОДМ на официальном сайте и bus.qov | В 2023г независимая оценка качества учреждения не проводилась |  |
| 03 | 6 | 1 | 22 | Организация услуг телефонной связи, интернет, услуг по теплоснабжению, водоснабжению и электроснабжению | ОКСиМП | 2022-2030 годы | 2023 | Обеспечение деятельности музея | Имеется задолженность по оплате теплоснабжения |  |

**Отчет**

**о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования муниципальной программы**

**«Развитие культуры в муниципальном образовании «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» на 2022 – 2030 гг.**

**по состоянию на 01.01.2024 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата. тыс. руб. | | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий |
| МП | Пп | ОМ | М | Оценка на отчетный год | Факт на конец отчетного периода |
|  |  |  |  | Библиотечное обслуживание населения | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | \*Меры муниципального регулирования не применяются | | | | | |

**Отчет**

**о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)**

**муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Муниципальный округ**

**Ярский район Удмуртской Республики» на 2022 – 2030 гг.**

**по состоянию на 01.01.2024 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | | | Факт на конец отчетного периода | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год, % |
| МП | Пп | ОМ | М |  |
| **03** | **1** | **Библиотечное обслуживание населения** | | | | | | | | | | |
| 03 | 1 |  |  | 804 | Услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки в стационарных условиях» | Количество посещений | человек | | 88300 | 70130 | | 79,4 |
| 03 | 1 |  |  | 804 | Услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки удалённо через сеть Интернет» | Количество посещений | человек | | 79000 | 72767 | | 92,1 |
| 03 | 1 |  |  | 804 | Работа «Библиографическая обработка документов и создание каталогов, в стационарных условиях» | Формирование электронного каталога библиотеки | записей | | 1664 | 2900 | | 174,2 |
| 03 | 1 |  |  | 804 | Услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки, вне стационара» | Количество посещений | человек | | 17174 | 31517 | | 183,5 |
| 03 | 1 |  |  | 804 | Работа «Методическое обеспечение в области библиотечного дела» | Количество проведенных консультаций | единиц | | 4 | 4 | | 100 |
| 03 | 1 |  |  | 804 | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги и работ |  | тыс. руб. | | 29 233 | 26 982, 2 | | 92,30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **03** | **2** | **Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры** | | | | | | | | | | |
| 03 | 2 |  |  | | 804 | | Услуга «Показ фильмов» | Число зрителей | тыс.чел. | 2,75 | 3,6 | 130,9 |
| Работа «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» | Количество проведенных мероприятий | единиц | 1330 | 2088 | 157 |
| Работа «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного нар. творчества» | Количество клубных формирований | единиц | 117 | 116 | 99,1 |
|  |  |  | |  |  | | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги и выполнение работы |  | тыс.руб | 42342,6 | 38709,5 | 91,42% |
|  |  |  | |  |  | | Работа «Осуществление экскурсионного обслуживание» | Количество экскурсантов | человек | 210 | 210 | 100 |
|  |  |  | |  |  | | Число экскурсий | единиц | 11 | 11 | 100 |
| **03** | **3** | **Развитие местного народного творчества** | | | | | | | | | | |
| 03 | 3 |  | |  | | 804 | Работа «Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов РФ в области традиционной народной культуры » | Количество объектов | единиц | 8 | 8 | 100 |
|  |  |  | |  | |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги и выполнение работы |  | Тыс.руб | 6042,6 | 4274,6 | 70,74% |
| 03 | 6 | **Подпрограмма 3.6. Развитие музейного дела** | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 6 | 1 |  | 804 | Предоставление доступа к музейным фондам | | Количество посетителей всего | посетитель | 6284 | 6755 | 107,5 |
|  | | Число экскурсионных и индивидуальных посещений в музее | человек | 2259 | 2730 | 120,8 |
|  | | Число посещений вне музея | человек | 4025 | 4025 | 100 |
|  | | Количество выставок всего: | единиц | 24 | 24 | 100 |
| 03 | 6 | 2 |  | 804 | | Из них с использованием собственных фондов в музее |  | единиц | 20 | 20 | 100 |
| Количество передвижных выставок |  | единиц | 4 | 4 | 100 |
| Количество экспонатов основного фонда в экспозициях и фондовых выставках |  | единиц | 1284 | 1284 | 100 |
|  |  |  |  |  | | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги и выполнение работы |  | тыс. Руб. | 2090,8 | 1882,9 | 90,1 |

**Отчет**

**об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования**

**на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании**

**«Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» на 2022 – 2030 гг.**

**по состоянию на 01.01.2024 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответств. исполнитель, соисп. | Код бюджетной классификации | | | | | | | | | Расходы бюджета МО «Ярский район», тыс. руб. | | | | | | Касс. расходы к уточн. плану на 31 декабря отчетного года, % к плану на отчетный год |
| МП | Пп | ОМ | М | ГРБС | | Р3 | Пр | | ЦС | ВР | | | План на 1 января отчетного года | | | Уточн. план на 31 декабря отч. года | | Касс. исп. на 31 декабря отч. периода |
| **03** |  |  |  | **Развитие культуры** | **Всего** |  | |  |  | |  |  | | | **41844,00** | | | **81274,9** | | **73414,9** | **90,32** |
| **03** | **1** |  |  | **Библиотечное обслуживание населения** | **всего** | **804** | |  |  | |  |  | | | **11 675,00** | | | **29 233,01** | | **26 982,26** | **92,30** |
| 03 | 1 | 02 |  | Обеспечение комплексного обслуживания пользователей библиотек. Оказание муниципальных услуг и выполнение муниципальных работ | ОКСиМП | 804 | | 08 | 01 | | 0310261610  0310204220 | 611,612  612 | | | 10 624,50 | | | 13 496,91  1 111,95 | | 11 963,48  1 111,95 | 88,64  100 |
| 03 | 1 | 02 |  | Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципального образования | ОКСиМП | 804 | | 08 | 01 | | 03102L5190 | 612 | | | 50,5 | | | 50,5 | | 50,5 | 100 |
| 804 | | 08 | 01 | | 0310261610 | 611,612 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 00,00 | 0 |
| 03 | 1 | 03 |  | Подключение муниципальных библиотек к "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | ОКСиМП | 804 | | 08 | 01 | | 0310261610 | 611,612 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 03 | 1 | 04 |  | Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий. Участие в конкурсах и мероприятиях Министерства культуры УР | ОКСиМП |  | |  |  | |  |  | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 03 | 1 | 05 |  | Создание модельных библиотек на базе Межпоселенческой районной библиотеки, имеющей статус «центральной» | ОКСиМП | 804 | | 08 | 01 | | 031А154540 | 612 | | | 0,00 | | | 12 000,00 | | 12000,00 | 100 |
| Софинансирование создания модельных библиотека | ОКСиМП | 804 | | 08 | 01 | | 0310561610 | 612 | | | 0,00 | | | 1 025,96 | | 308,6 | 30,08 |
| 804 | | 08 | 01 | | 0310504230 | 612 | | | 0,00 | | | 717,3 | | 717,3 | 100 |
| 03 | 1 | 06 |  | Внедрение во всех библиотеках системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей библиотечных услуг, их качеством | ОКСиМП |  | |  |  | |  |  | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 03 | 1 | 07 |  | Реализация проектов инициативного бюджетирования, выдвигаемых лицами с инвалидностью | ОКСиМП | 804 | | 08 | 01 | | 0310703500 | 612 | | | 0,00 | | | 672,59 | | 672,59 | 100 |
| 804 | | 08 | 01 | | 0310763500 | 244 | | | 0,00 | | | 5,4 | | 5,4 | 100 |
| 804 | | 08 | 01 | | 03107S3500 | 612 | | | 0,00 | | | 152,41 | | 152,41 | 100 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **03** | **2** |  |  | **Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры** | **всего** | **804** | |  |  | |  |  | | | **24 446,34** | | | **42342,7** | | **38709,5** | **91,42%** |
| 03 | 2 | 02 |  | Услуга «Организация и проведение мероприятий» | ОКСиМП | 804 | | 08 | 01 | | 0320201440 | 612 | | | 0,00 | | | 159,4 | | 159,4 | 100 |
| 804 | | 08 | 01 | | 0320204220 | 611 | | | 0,00 | | | 2 736,86 | | 2 736,86 | 100 |
| 804 | | 08 | 01 | | 0320204220 | 612 | | | 0,00 | | | 636,73 | | 636,73 | 100 |
| 804 | | 08 | 01 | | 0320204230 | 612 | | | 0,00 | | | 300,00 | | 300,00 | 100 |
| 804 | | 08 | 01 | | 0320261620 | 611 | | | 24 006,34 | | | 34 539,69 | | 31 162,25 | 90,22 |
| 804 | | 08 | 01 | | 0320261620 | 612 | | | 140,00 | | | 1 509,17 | | 1 424,19 | 94,37 |
| 804 | | 08 | 01 | | 03202S1440 | 612 | | | 0,00 | | | 1,6 | | 1,6 | 100 |
| 03 | 2 | 03 |  | Работа «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в стационарных условиях» | ОКСиМП | 804 | | 08 | 01 | | 0320261620 | 121, 242, 244, 611, 851, 852 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| 03 | 2 | 04 |  | Работа «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» | ОКСиМП | 804 | | 08 | 01 | | 032026162 | 121, 242, 244, 611, 851,852 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | - |
| 03 | 2 | 09 |  | Реализация проектов молодежного инициативного бюджетирования | ОКСиМП | 804 | | 08 | 01 | | 0320909550 | 244 | | | 0,00 | | | 1 426,55 | | 1 280,41 | 89,76 |
| 804 | | 08 | 01 | | 0320969550 | 244 | | | 0,00 | | | 12,6 | | 12,6 | 100 |
| 804 | | 08 | 01 | | 03209S9550 | 244 | | | 0,00 | | | 251,7 | | 227,2 | 90,24 |
| 03 | 2 | 10 |  | Реализация проектов инициативного бюджетирования | ОКСиМП | 804 | | 08 | 01 | | 0321008810 | 244 | | | 0,00 | | | 433,93 | | 433,93 | 100 |
| 804 | | 08 | 01 | | 0321068810 | 244 | | | 0,00 | | | 51,42 | | 51,42 | 100 |
| 804 | | 08 | 01 | | 03210S8810 | 244 | | | 300,00 | | | 279,04 | | 279,04 | 100 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **03** | **3** | **01** |  | **Развитие местного народного творчества** | **всего** |  | |  |  | |  |  | | | **2 782,00** | | | **6 042,67** | | **4 274,62** | **70,7** |
| ОКСиМП | 804 | | 08 | 01 | | 0330104220 | 611 | | | 0,00 | | | 448,2 | | 448,2 | 100 |
| 804 | | 08 | 01 | | 0330161620 | 611 | | | 2 747,00 | | | 5 551,47 | | 3 785,02 | 68,18 |
| 804 | | 08 | 01 | | 0330161620 | 612 | | | 35,00 | | | 43,00 | | 41,4 | 96,28 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **03** | **4** |  |  | **Создание условий для развития для реализации муниципальной программы** | **всего** |  |  | | |  |  | |  | | | **1 565,66** | | **1 565,66** | | **1 565,66** | **100** |
| 03 | 4 | 04 |  | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах числом жителей до 50 тыс. человек | ОКСиМП | 804 | 08 | | | 04 | 03404L4670 | | 612 | | | 1 565,66 | | 1 565,66 | | 1 565,66 | 100 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **03** | **6** |  |  | **Развитие музейного дела** | **всего** |  | |  |  | |  | | |  | | | **1 375,00** | | **2 090,9** | **1 882,9** | **90,06** |
| 03 | 6 | 01 |  | Услуга «Предоставление доступа к музейным фондам» | ОКСиМП | 804 | | 08 | 01 | | 0360104220 | | | 611 | | | 0,00 | | 143,12 | 143,12 | 100 |
| 804 | | 08 | 01 | | 0360161600 | | | 611 | | | 1 370,00 | | 1 612,00 | 1 404,1 | 87,10 |
| 804 | | 08 | 01 | | 0360161600 | | | 612 | | | 5,00 | | 335,78 | 335,78 | 100 |

**Отчет**

**о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» на 2022 – 2030 гг.**

**по состоянию на 01.01.2024**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. руб. | | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату |
| МП | Пп |
| **03** |  | **РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ** | **ВСЕГО** | **81247,9** | **73415,1** | **90,4** |
| **03** | **1** | **Библиотечное обслуживание населения** | **Всего** | **29233,01** | **26982,26** | **91** |
| бюджет муниципального образования «Ярский район» | 15792.63 | 13541,84 | 85 |
| в том числе: |  |  |  |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 50,47 | 50,47 | 100 |
| Субсидии из бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 100 |
| субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 12000,00 | 12000,00 | 100 |
| субвенции из бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Иные межбюджетные трансферты из бюджета УР, имеющие целевое назначение | 1389,9 | 1389,9 | 100 |
| бюджеты поселений, входящих в состав муниципального образования «Ярский район» | 0,00 | 0,00 | 0 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **03** | **2** | **Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры** | **Всего** | **42342,7** | **38709,5** | **91,42** |
| бюджет муниципального образования «Ярский район» | 41445.36 | 37809,3 |  |
| в том числе: |  |  |  |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 594,8 | 594.8 |  |
| субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
| прочие межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики | 300,0 | 300,0 | 0 |
| бюджеты поселений, входящих в состав муниципального образования «Ярский район» | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | - |
| **03** | **3** | **Развитие местного народного творчества** | **Всего** | **6042,6** | **4274,6** | **70,74** |
| бюджет муниципального образования «Ярский район» | 6042,6 | 4274,6 | 70,74 |
| в том числе: |  |  |  |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0,00 | 0,00 | - |
| субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,00 | 0,00 | - |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0,00 | 0,00 | - |
| прочие межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики | 0,00 | 0,00 | - |
| бюджеты поселений, входящих в состав муниципального образования «Ярский район» | 0,00 | 0,00 | - |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | - |
| **03** | **4** | **Создание условий для реализации муниципальной программы** | **Всего** | **1 565,66** | **1 565,66** | **100** |
| бюджет муниципального образования «Ярский район» | 1 565,66 | 1 565,66 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 1 565,66 | 1 565,66 | 100 |
| субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,00 | 0,00 | - |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0,00 | 0,00 | - |
| прочие межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики | 0,00 | 0,00 | - |
| бюджеты поселений, входящих в состав муниципального образования «Ярский район» | 0,00 | 0,00 | - |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | - |
| **03** | **6** | **Развитие музейного дела** | **Всего** | **2090,8** | **1882,9** | **90,1** |
| бюджет муниципального образования «Ярский район» | 2090,8 | 1882,9 | 90,1 |
| в том числе: |  |  |  |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 00,00 | 00,00 | 0 |
| субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,00 | 0,00 | - |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0,00 | 0,00 | - |
| прочие межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики | 0,00 | 0,00 | - |
| бюджеты поселений, входящих в состав муниципального образования «Ярский район» | 0,00 | 0,00 | - |

**Сведения**

**о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

**«Развитие культуры в муниципальном образовании «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» на 2022 – 2030 гг.**

**по состоянию на 01.01.2024**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Вид правового акта** | **Дата принятия** | **Номер** | **Суть изменений (краткое изложение)** |
| 1 | Постановление Администрации МО «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» | 06.04.2023 | 306 | О внесении изменения в муниципальную программу «Развитие культуры» в муниципальном образовании «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» на 2022-2030 годы» утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» от 03 марта 2023 №166.1 |
| 2 | Постановление Администрации МО «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» | 02.08.2023 | 714 | О внесении изменения в муниципальную программу «Развитие культуры» в муниципальном образовании «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» на 2022-2030 годы» утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» (в редакции Постановления от 06 апреля 2023 года №306) |
| 3 | Постановление Администрации МО «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» | 16.11.2023 | 1127 | О внесении изменения в муниципальную программу «Развитие культуры» в муниципальном образовании «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» на 2022-2030 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» от 03.03.2023 №166.1»(в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» от 06.04.2023 №306, 02.08.2023 №714)  *Дополнение раздела «Библиотечное обслуживание населения» приложения 2 строкой: 03. 1. 07 участие сельского учреждения культуры в конкурсном отборе …лучших сельских учреждений культуры* |

**ДОКЛАД**

**к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании**

**«Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» на 2022 – 2030 гг.**

**за 2023 год**

Доклад подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Ярский район», утвержденным постановлением Администрации МО «Ярский район» от 07.09.2020 №461.

Плановые контрольные показатели, запланированные МБУК «Ярская МЦБС» на 2023 год выполнены.

Количество библиотек, оснащенных компьютерной техникой, составило 14. На 1.01.2023 года 14 библиотек подключены к сети Интернет (93,3 % от общего числа). Но ввиду недостаточного финансирования к концу отчетного года имеется доступ лишь в 6 библиотеках (Бармашурская сельская доступ не предоставляет ввиду отсутствия работника).

Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек:

• число зарегистрированных пользователей (всего)- 8399, в т. ч. внестационар - 273;

• число посещений библиотек (всего) - 175855, из них посещений культурно-просветительных мероприятий – 40545;

• число посещений библиотек в стационарных условиях - 70 950 раз;

• число посещений библиотеки вне стационара – 25675 раз;

• число обращений к библиотекам удаленных пользователей (всего) – 79 230 раз, из них обращений веб-сайтам библиотек – 72767, из них обращений к ЭК - 62;

• количество выездов и стоянок библиобусов - 0;

• выдано (просмотрено) документов (всего) – 181186;

• выполнено справок и консультаций (всего) – 17912;

• количество культурно-просветительных мероприятий - 995, из них в удаленном режиме – 0.

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек:

• читаемость – 21;

• посещаемость – 8,4 (в стационаре);

• обращаемость фонда – 2,2;

• документообеспеченность на одного пользователя – 9,8;

• документообеспеченность на одного жителя – 7,4;

• охват населения – 75,3 %.

На 1.01.2023 года совокупный фонд общедоступных муниципальных библиотек района составил 82 472 экземпляра (+1253 экз. к 2022 году). В 2023 году был реализован проект по созданию модельной библиотеки на базе МРБ – в фонд приобретено 4448 экземпляров книг.

На целевые субсидии в 50 473,43 рублей приобретено 189 экземпляров книг.

По «Положению об обязательном экземпляре документов муниципального образования «Ярский район» от 07.06.2018 г. Ярская МРБ получает ежегодно 2 комплекта обязательного экземпляра местной газеты «Сельская правда».

Выполнение целевого показателя «Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек» идет за счет обращений к Интернет-ресурсам библиотек (сайты учреждения), которые содержаться в актуальном режиме.

Показатель количества посещений является одним из основных для оценки результатов деятельности библиотек. Число посещений библиотек составило 175855 раз:

- число посещений в стационаре - 70 950 раз;

- число посещений вне стационара - 25675 раз;

- число посещений онлайн - 79 230 раз.

В течение года велась регистрация учета всех обращений: по телефону, по электронной почте, на странице группы библиотек в социальных сетях, оформление актов на мероприятия, организованные вне стен библиотек и пр. 4 библиотеки имеют свои сайты, что существенно влияет на рост онлайн посещений.

Средняя посещаемость по году составила 8,4 (в стационаре), с учетом числа обращений составила 20,9 раз в год. Проводится постоянный мониторинг удовлетворенности качеством работы учреждений МБУК «Ярская МЦБС».

В условиях недостаточного финансирования ведется активный поиск дополнительных внебюджетных источников финансирования.

В 2023 году общая сумма поступлений от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности составила 238,8 тысяч, в том числе библиотеками оказано платных услуг на сумму 177,4 тысяч рублей.

Со второго полугодия 2022 года учреждение участвует в реализации программы «Пушкинская карта» предлагая своим читателям события на платной основе. Билетным оператором выступает ООО «Бинбрэйн», с которым заключен договор на право использования программного обеспечения с целью организации продажи электронных билетов на сайте ВМУЗЕЙ. Все события, реализуемые через программу «Пушкинская карта» размещаются на портале ПРОкультура. За отчетный год размещено и подтверждено 1 место (Дизьминская сельская библиотека), 37 событий, из которых 25 предложено к посещению по Пушкинской карте. С начала года по 31.12 2023 года продано 830 билетов на сумму 190 446 рублей.

**О культурно-досуговой деятельности**

Сеть учреждений культуры клубного типа в муниципальном образовании. В муниципальном образовании «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» деятельность по культурному обслуживанию населения осуществляет МБУК «Центр развития культуры и туризма», имеющее статус юридического лица. В структуре: 17 филиалов клубного типа, 1 кинозал, отдел по туризму, методический отдел.

Общее количество сетевых единиц 17.

Количество юридических лиц 1.

Реорганизация МБУК «Центр культуры, спорта и библиотечного обслуживания «Радуга» к МБУК «Центр развития культуры и туризма» путем присоединения.

Закрытые в 2023 г. – Баяранский филиал МБУК «Центр развития культуры и туризма» Причина закрытия – сокращение штатной единицы. Здание передано в казну Администрации МО «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики»

**Развитие платных услуг.**

Количество мероприятий на платной основе - 603

Посетителей - 22259

Мероприятия, пользующиеся спросом: концертные программы, тематические танцевальные вечера.

Реализация проекта «Пушкинская карта»

|  |  |
| --- | --- |
| Общее число мероприятий, проведенных в рамках программы «Пушкинская карта» | 20 |
| Количество билетов, проданных по программе | 504 |
| Сумма заработанных средств | 74762 |
| Дата подключения к программе | 25.11.2022 |

**Показ кинофильмов:**

|  |  |
| --- | --- |
| Общее число мероприятий, проведенных в рамках программы «Пушкинская карта» | 171 |
| Количество билетов, проданных по программе | 960 |
| Сумма заработанных средств | 166640 |
| Дата подключения к программе | 01.04.2022 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее число культурно-массовых мероприятий (7-НК) | | | | | 2088 | | |
| Число участников культурно-массовых мероприятий (7-НК) | | | | | 124000 | | |
| Число мероприятий для детей до 14 лет (7-НК) | | | | | 702 | | |
| Число участников (детей до 14 лет) | | | | | 17998 | | |
| Число мероприятий для молодежи от 15 до 35 лет (7-НК) | | | | | 262 | | |
| Число участников (молодежи от 15 до 35 лет) | | | | | 8935 | | |
| Показатели | Организация семейного досуга | Мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья | Мероприятия для населения старшего возраста | Мероприятия по здоровому образу жизни | Мероприятия по патриотическому воспитанию | Мероприятия по противодействию экстремизму и терр-зму | Мероприятия антинаркотической направленности |
| Число мероприятий | 108 | 114 | 222 | 244 | 199 | 39 | 42 |
| Число участников | 4829 | 3794 | 4025 | 3247 | 14565 | 867 | 834 |

**Проектная деятельность.**

* Подано в 2023 года в Фонды – 5;
* Получили поддержку – 3.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Название проекта** | **Краткое описание проекта** | **Название НКО или учреждения, от которого проект подавался** | **Источники финансирования (грант, субсидия, другие источники)** | |
| Сумма | Грантодатель |
| **Проекты, получившие поддержку** | | | | |
| Фотостудия «Мир в объективе»  Сроки реализации  2023-2024годы | В ходе реализации проекта будет создана фотостудия в д. Бачумово по обучению не менее 10 подростков профессиональной фотографии. В ходе теоретических и практических занятий дети приобретут навыки фотографирования и подготовят тематические фотовыставки «Люди села», «Северный удмуртский костюм», «Храмы Ярского района». Выставки будут презентованы в 5 образовательных организациях, также будут транслироваться в онлайн формате. | МБУК «Центр развития культуры и туризма» | 881 068,00 (499 759,00 – ФБ, 381 309,00 - МБ) | ПФКИ |
| Культурно-познавательная программа «Мир семьи», для семей СВО | Приобретены настольные игры для систематизации встреч с семьями и детьми участников СВО. | МБУК «Центр развития культуры и туризма» | 15,0 | Конкурс общественно значимых проектов первичных отделений Всероссийской политической Партии «Единая Россия» |
| Проект «История Ярского округа» | Приобретена аппаратура, стилизованная военная форма, настольные игры | МБУК «Центр развития культуры и туризма» | 180,0 | Конкурс молодежного бюджетирования «Атмосфера» |
| **Проекты, не получившие поддержке** | | | | |
|  | Центр духовной культуры «Благовест» | МБУК «Центр развития культуры и туризма» |  | ПФКИ |
|  | Проект по созданию видеороликов о народах, проживающих в Ярском районе «ЯрЭтноВидение» | МБУК «Центр развития культуры и туризма» |  | ПФКИ |

**Филиал «Центр ремёсел»**

Коллектив Ярского центра ремёсел, согласно муниципальной работе: выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов материального и нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры, в течение 2023 года велась работа по 8 направлениям декоративно-прикладного искусства. В 2023 году работало 1 любительское объединение, его посещало 17 человек.

По договору поставки изделий ДПИ для реализации в Национальный центр г. Ижевск отправлено 82 наименования изделий, при плане 70. Всего в 2023 году Центром ремёсел проведено 210 различных мероприятий: выставок, экскурсий, ярмарок-продаж, мастер-классов, которые посетило 10703 человек, из них 56 человек по Пушкинской карте. За год специалистами центра ремёсел был проведен 91 мастер-класс, из них 73 – бесплатно, в рамках муниципального задания, 18 – платно. Согласно муниципальной работе: организация мероприятий (выставок, фестивалей), в выставочном зале Центра ремёсел прошло 6 выставок: «Новогодний хоровод», «Родная сторона», «Чудеса ткачества», «Бабушкино приданое», «Рукотворная краса», «Ёлкины подарки».Одна из них – выставка-конкурс новогодних мешочков, выполненных в различных техниках ДПИ «Ёлкины подарки». На выставке участвовали 23 рукодельницы из всего Ярского района, представлены 63 наименования изделий в различных техниках декоративно-прикладного искусства. Многие изделия, представленные на выставке, выполнены на высоком уровне. Всего за 2023 год выставки посетили 551 человек, были организованны 53 экскурсии.

**МБУК «Ярский историко-краеведческий музей»**

В 2023 году МБУК «Ярский ИКМ» посетили 2730 человек, в том числе туристы из других городов (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Киров и другие).

Было проведено 24 выставки, на которой выставлялось 1248 предметов основного фонда.

В Государственный каталог музейного фонда РФ занесено 95 новых предметов.

В 2023 году проведены различные мероприятия по популяризации культурного наследия народов России.

По программе «Пушкинская карта» было приобретено 300 билетов на сумму 45790 рублей.

Посещение сайта музея за 2023 год.

Просмотры: 2 392

Визиты: 1 169

Посетители: 934

Посещение сайта PRO.Культура за 2023 год

Визиты: 828

Посетители: 441

Просмотры: 1 505

Участие в профессиональных конкурсах:

Методист по научно- просветительской деятельности Горбушина Майя Витальевна -победитель Республиканского конкурса на получение лучшими работниками сельских учреждений культуры государственной поддержки в виде денежного поощрения.

Директор музея Егорова Александра Геннадьевна – финалист конкурса «Лучший молодой специалист в сфере культуры»

Начальник ОКСиМП О.В. Урасинова