**Результаты оценки эффективности муниципальной программы**

**«Развитие культуры на 2022-2030 годы»**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета района |
| МП | Пп | ЭМП = СПМП \* ЭБС | СПМП | СММП | СРМП | ЭБС = СММП/СРМП |
| **03** |  | **Развитие культуры** | Заместитель главы Администрации МО «МО Ярский район УР» по социальным вопросам | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «МО Ярский район УР» | **0,99** | **1,00** | **0,97** | **0,88** | **0,99** |
| 03 | 1 | Библиотечное обслуживание населения | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0,92 | 1,00 |
| 03 | 2 | Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,91 | 1,00 |
| 03 | 3 | Развитие местного народного творчества | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,71 | 1,00 |
| 03 | 4 | Создание условий для реализации муниципальной программы | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,96 | 1,00 |
| 03 | 6 | Развитие музейного  дела | 0,96 | 1,00 | 0,86 | 0,90 | 0,96 |

**Расчет по подпрограмме 03.1 «Библиотечное обслуживание населения»:**

СП1 = 119 / 100 = 1,00

СП2 = 93,3 / 93,3 = 1,00

СП3 = 175855 / 184474 = 0,95

СП4 = 467 / 91 = 1,00

СПМП = (1,00 + 1,00 + 0,95 + 1,00) / 4 = 0,99

СММП = 7 / 7 = 1,00

СРМП = 26982,3 / 29233,0 = 0,92

ЭБС = СММП / СРМП = 1,00 / 0,92 = 1,00

ЭМП = СПМП \* ЭБС = 0,99 \* 1,00 = 0,99

Заключение по подпрограмме 03.1:

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики», уровень эффективности реализации подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения» в 2023 году составил 0,99 балла. Эффективность реализации подпрограммы высокая.

Реализация подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения» продолжится с учетом запланированных мероприятий и финансирования.

**Расчет по подпрограмме 03.2 «Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры»:**

СП1 = 89 / 89 = 1,00

СП2 = 199,6 / 175 = 1,00

СП3 = 160 / 154 = 1,00

СП4 = 124 / 100 = 1,00

СП5 = 42 / 42 = 1,00

СП6 = 3,6 / 2,75 = 1,00

СП7 = 9,5 / 9,4 = 1,00

СП8 = 11 / 11 = 1,00

СП9 = 210 / 210 = 1,00

СПМП = (1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00) / 9 = 1,00

СММП = 9 / 9 = 1,00

СРМП = 38709,5 / 42342,7 = 0,91

ЭБС = СММП / СРМП = 1,00 / 0,91 = 1,00

ЭМП = СПМП \* ЭБС = 1,00 \* 1,00 = 1,00

Заключение по подпрограмме 03.2:

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики», уровень эффективности реализации подпрограммы «Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры» в 2023 году составил 1,00 балл. Эффективность реализации программы высокая.

Реализация подпрограммы продолжится с учетом запланированных мероприятий и финансирования.

**Расчет по подпрограмме 03.3 «Развитие местного народного творчества»:**

СП1 = 160 / 85 = 1,00

СП2 = 3 / 3 = 1,00

СП3 = 10 / 10 = 1,00

СП4 = 7 / 7 = 1,00

СПМП = (1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00) / 4 = 1,00

СММП = 1,00

СРМП = 49135,5 / 49135,5 = 1,00

ЭБС = СММП / СРМП = 1,00 / 1,00 = 1,00

ЭМП = СПМП \* ЭБС = 1,00 \* 1,00 = 1,00

Заключение по подпрограмме 03.3:

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики», уровень эффективности реализации подпрограммы «Развитие местного народного творчества» в 2023 году составил 1,00 балл. Эффективность реализации программы высокая.

Реализация подпрограммы «Развитие местного народного творчества» продолжится с учетом запланированных мероприятий и финансирования.

**Расчет по подпрограмме 03.4 «Создание условий для реализации муниципальной программы»:**

СП1 = 1,00

СП2 = 10 / 10 = 1,00

СП3 = 30 / 33 = 0,91

СП4 = 33991,88 / 33127,0 = 1,00

СП5 = 11,1 / 5,8 = 1,00

СПМП = (1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00) / 5 = 1,00

СММП = 5 / 5 = 1,00

СРМП = 41,4 / 43,0 = 0,96

ЭБС = СММП / СРМП = 1,00 / 0,96 = 1,00

ЭМП = СПМП \* ЭБС = 1,00 \* 1,00 = 1,00

Заключение по подпрограмме 03.4:

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики», уровень эффективности реализации подпрограммы «Создание условий для реализации муниципальной программы» в 2023 году составил 1,00 балл. Эффективность реализации программы высокая.

Реализация подпрограммы «Создание условий для реализации муниципальной программы» продолжится с учетом запланированных мероприятий и при условии достаточного финансирования.

**Расчет по подпрограмме 03.6 «Развитие музейного дела»:**

СП1 = 34,3 / 34,3 = 1,00

СП2 = 0,3 / 0,3 = 1,00

СП3 = 100 / 100 = 1,00

СП4 = 1,00

СП5 = 101 / 101 = 1,00

СП6 = 0,024 / 0,024 = 1,00

СПМП = (1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00) / 6 = 1,00

СММП = 19 / 22 = 0,86

СРМП = 1882,9 / 2090,8 = 0,90

ЭБС = СММП / СРМП = 0,86 / 0,90 = 0,96

ЭМП = СПМП \* ЭБС = 1,00 \* 0,96 = 0,96

Заключение по подпрограмме 03.6:

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики», уровень эффективности реализации подпрограммы «Развитие музейного дела» в 2023 году составил 0,96 баллов. Эффективность реализации программы высокая.

Реализация подпрограммы «Развитие» продолжится с учетом запланированных мероприятий и объемов финансирования.

**Заключение по муниципальной программе 03: «Развитие культуры на 2022-2030 годы»**

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики», уровень эффективности реализации программы «Развитие культуры на 2022 – 2030 годы» в 2023 году составил 0,99 балла. Эффективность реализации программы высокая.

Реализацию программы «Развитие культуры на 2022 – 2030 годы» необходимо продолжить с учетом запланированных мероприятий и при условии достаточного финансирования.

Начальник отдела экономики Администрации муниципального образования

«Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» А.В. Данилова