Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

по состоянию на 01.01.2024

Наименование муниципальной программы Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» на 2023-2030 годы

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | Относительное отклонение факта от плана, в % (исполнение плана) | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  | Целевые показатели, характеризующие оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета электрической энергии в общем числе многоквартирных домов | % | 61,01 | 61,01 | 61,01 | 0 | х | х |  |
|  |  | 2 | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии в общем числе многоквартирных домов | % | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 0 | х | х |  |
|  |  | 3 | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды в общем числе многоквартирных домов | % | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 0 | х | х |  |
|  |  | 4 | Доля потребляемой муниципальными учреждениями электрической энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии муниципальными учреждениями | % | 100 | 100 | 100 | 0 | х | х |  |
|  |  | 5 | Доля потребляемой муниципальными учреждениями тепловой энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой тепловой энергии муниципальными учреждениями | % | 45 | 50 | 50 | 0 | х | х |  |
|  |  | 6 | Доля потребляемой муниципальными учреждениями холодной воды приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой воды муниципальными учреждениями | % | 75 | 80 | 80 | 0 | х | х |  |
| 08 |  | Целевые показатели, характеризующие потребление энергетических ресурсов в муниципальных организациях, находящихся в ведении органов местного самоуправления (для муниципальных программ указывается целевой показатель по муниципальному образованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения | Гкал/м2 | 0,241 | 0,24 | 0,24 | 0 | 100 | 99 |  |
|  |  | 8 | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения | кВт·ч/м2 | 20,62 | 20,41 | 20,41 | 0 | 100 | 99 |  |
|  |  | 9 | Oбъем потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями | Гкал | 15687,5 | 15187,0 | 15187,0 | 0 | 100 | 97 |  |
|  |  | 10 | Oбъем электрической энергии муниципальными учреждениями | тыс.кВт·ч | 1119,696 | 1070 | 1070 | 0 | 100 | 96 |  |
|  |  | 11 | Oбъем потребления холодной воды муниципальными учреждениями | м3 | 15800 | 14800 | 14800 | 0 | 100 | 94 |  |
|  |  | 12 | Oбъем потребления природного газа муниципальными учреждениями | тыс.м3 | 164,91 | 160 | 160 | 0 | 100 | 97 |  |
|  |  | 13 | Oбъем потребления угля муниципальными учреждениями | тонн | 91 | 90 | 90 | 0 | 100 | 99 |  |
|  |  | 14 | Oбъем потребления иного топлива (дрова) муниципальными учреждениями | м3 | 109 | 108 | 108 | 0 | 100 | 99 |  |
| 08 |  | Целевые показатели, характеризующие использование энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве (для муниципальных программ указывается целевой показатель по муниципальному образованию, для региональных программ - целевой показатель по субъекту Российской Федерации в целом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 | Доля многоквартирных домов, имеющих класс энергетической эффективности "B" и выше | % | 2,5 | 5 | 5 | 0 | х | х |  |
|  |  | 16 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах | Гкал/м2 | 0,324 | 0,318 | 0,318 | 0 | 100 | 98 |  |
|  |  | 17 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах | кВт·ч/м2 | 49 | 48,5 | 48,5 | 0 | 100 | 99 |  |
|  |  | 18 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. м/чел | 10,58 | 10,35 | 10,35 | 0 | 100 | 98 |  |
| 08 |  | Целевые показатели, характеризующие использование энергетических ресурсов в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры (для муниципальных программ указывается целевой показатель по муниципальному образованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19 | Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию | кг. ут/Гкал | 168,75 | 168,5 | 168,5 | 0 | 100 | 99 |  |
|  |  | 20 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 12,5 | 12,25 | 12,25 | 0 | х | х |  |
|  |  | 21 | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения | % | 65 | 70 | 70 | 0 | х | х |  |
| 08 |  | Дополнительные целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления, предметом которых является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов на территории муниципального образования | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 23 | Доля энергоэффективных капитальных ремонтов многоквартирных домов в общем объеме проведенных капитальных ремонтов многоквартирных домов на территории муниципального образования | % | 5 | 7,5 | 7,5 | 0 | х | х |  |
|  |  | 24 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования | Гкал/м2 | 0,241 | 0,239 | 0,239 | 0 | 100 | 99 |  |
|  |  | 25 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/м2 | 20,62 | 20,41 | 20,41 | 0 | 100 | 99 |  |
|  |  | 26 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования (в расчете на 1 человека) | м3/чел | 5,22 | 5,17 | 5,17 | 0 | 100 | 99 |  |
|  |  | 27 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования (в расчете на 1 человека) | м3/чел | 336,48 | 335,16 | 335,16 | 0 | 100 | 99 |  |
|  |  | 28 | Удельный расход энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | кг.у.т. | 42 | 41,47 | 41,47 | 0 | 100 | 99 |  |
|  |  | 29 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения | кВтч/м2 | 1,42 | 1,32 | 1,32 | 0 | 100 | 93 |  |

Факт целевых показателей (индикаторов) на конец отчетного периода возможно будет оценить только после подготовки годовых отчетов, показателей эффективности согласно 607 Указу, а также расчетно-аналитического материала по сравнительным характеристикам энергетической эффективности (предоставляет АНО «Центр энергосбережения УР»), в связи с этим факт на конец отчетного периода указан согласно плану на отчетный период.

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

по состоянию на 01.01.2024

Наименование муниципальной программы Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» на 2023-2030 годы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | 0 | 01 |  | Внедрение энергоменеджмента |  |  |  |  |  |  |
| 08 | 0 | 01 | 1 | Проведение мониторинга энергоэффективности предприятий, оказывающих услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской республики» | 2023 | - | Оценка энергоэффективности по отраслям экономики УР | Не реализовывалось | Финансовые средства на данное мероприятие не выделялись |
| 08 | 0 | 01 | 2 | Проведение мониторинга энергоэффективности организаций, финансируемых из бюджетов муниципальных образований | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской республики» | 2023 | - | Оценка энергоэффективности бюджетной сферы УР | Не реализовывалось | Финансовые средства на данное мероприятие не выделялись |
| 08 | 0 | 01 | 3 | Проведение обучения специалистов органов местного самоуправления, организаций с участием муниципальных образований, а также других организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской республики» | 2023 | - | Повышение качества работы предприятий и организаций в области энергосбережения и повышение энергоэффективности | Не реализовывалось | Финансовые средства на данное мероприятие не выделялись |
| 08 | 0 | 01 | 4 | Развитие регионального сегмента муниципальной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской республики» | 2023 | - | Функциональное расширение регионального сегмента ГИС. Систематизация информации, используемой для оценки энергоэффективности организаций, финансируемых из бюджета МО | Не реализовывалось | Финансовые средства на данное мероприятие не выделялись |
| 08 | 0 | 01 | 5 | Разработка и (или) ежегодная актуализация схем теплоснабжения в муниципальном образовании в Удмуртской Республике | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» | 2023 | - | Исполнение требований Федерального Закона от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» | Не реализовывалось | Финансовые средства на данное мероприятие не выделялись |
| 08 | 0 | 01 | 6 | Разработка и (или) ежегодная актуализация схем водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании в Удмуртской Республике | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской республики» | 2023 | - | Исполнение требований Федерального Закона от 07.12.2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | Не реализовывалось | Финансовые средства на данное мероприятие не выделялись |
| 08 | 0 | 01 | 7 | Мероприятия по организации выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение), постановки в установленном порядке на учет и признанию права муниципальной собственности на них, а так же по организации управления такими объектами с момента их выявления, в том числе по определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской республики» | 2023 | - | Сокращение доли бесхозяйных объектов теплоэнергетического хозяйства, объектов систем водоснабжения и водоотведения | Не реализовывалось | Финансовые средства на данное мероприятие не выделялись |
| 08 | 0 | 02 |  | Реализация мероприятий в организациях, финансируемых за счет средств муниципального бюджета «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  |  |  |
| 08 | 0 | 02 | 1 | Приобретение и установка, замена и поверка приборов учета энергоресурсов, в т.ч. электро-, тепло- и водоснабжения | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской республики», Отдел архитектуры, строительства и коммунального хозяйства, Отдел учебно-воспитательной работы, Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 2023 | - | Исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | Не реализовывалось | Финансовые средства на данное мероприятие не выделялись |
| 08 | 0 | 02 | 2 | Замена устаревших приборов освещения на энергоэффективные | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской республики», Отдел архитектуры, строительства и коммунального хозяйства, Отдел учебно-воспитательной работы, Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 2023 | - | Снижение объемов потребления электрической энергии на 1530,0 кВт*ч (0,15%) 2030 году. Сокращение бюджетных расходов на оплату электроэнергии на 11,10 тыс.руб. в год (в ценах 2021 года). | Не реализовывалось | Финансовые средства на данное мероприятие не выделялись |
| 08 | 0 | 02 | 3 | Установка теплоотражающих экранов за приборами отопления | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской республики», Отдел архитектуры, строительства и коммунального хозяйства, Отдел учебно-воспитательной работы, Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 2023 | - | Снижение объемов потребления тепловой энергии на 30,00 Гкал (0,27%) к 2030 году. Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой энергии на 47 тыс.руб. в год (в ценах 2021 года). | Не реализовывалось | Финансовые средства на данное мероприятие не выделялись |
| 08 | 0 | 02 | 4 | Замена старых оконных конструкций и ветхих входных групп | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской республики», Отдел архитектуры, строительства и коммунального хозяйства, Отдел учебно-воспитательной работы, Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 2023 | - | Снижение объемов потребления тепловой энергии на 70,00 Гкал (0,63%) к 2030 году. Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой энергии на 110 тыс.руб. в год (в ценах 2021 года). | Не реализовывалось | Финансовые средства на данное мероприятие не выделялись |
| 08 | 0 | 02 | 5 | Ремонт и промывка систем отопления | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской республики», Отдел архитектуры, строительства и коммунального хозяйства, Отдел учебно-воспитательной работы, Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 2023 | - | Снижение объемов потребления тепловой энергии на 30,77 Гкал (0,28%) к 2030 году. Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой энергии на 48 тыс.руб. в год (в ценах 2021 года). | Не реализовывалось | Финансовые средства на данное мероприятие не выделялись |
| 08 | 0 | 02 | 6 | Замена кровли с утеплением, утепление чердачного перекрытия | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской республики», Отдел архитектуры, строительства и коммунального хозяйства, Отдел учебно-воспитательной работы, Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 2023 | - | Снижение объемов потребления тепловой энергии на 90,00 Гкал (0,81%) к 2030 году. Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой энергии на 141 тыс.руб. в год (в ценах 2021 года). | Не реализовывалось | Финансовые средства на данное мероприятие не выделялись |
| 08 | 0 | 03 |  | Реализация мероприятий на объектах передачи электрической энергии на территории муниципального образования «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  |  |  |
| 08 | 0 | 03 | 1 | Реализация мероприятий по восстановлению и устройству сетей уличного освещения в муниципальном образовании в Удмуртской Республике | Отдел архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской республики» | 2023 | 2023 | Снижение объемов потребления электрической энергии на 28 000,00 кВт*ч (2,78%) к 2030 году. Сокращение бюджетных расходов на оплату электроэнергии на 203,34 тыс.руб. в год (в ценах 2021 года). | - заменено светильников на энергоэффективные - 18 шт. - заменено неизолированных проводов на силовой изолированный провод (СИП) - 0,555 км. - установлено и заменено узлов учета на уличное освещение - 1 шт. |  |
| 08 | 0 | 04 |  | Реализация энергоэффективных мероприятий на объектах многоквартирного жилищного фонда муниципального образования «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  |  |  |
| 08 | 0 | 04 | 1 | Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета автоматизированных систем и систем диспетчеризации | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской республики», обслуживанию многоквартирные дома организации | 2023 | - | К 2030 году планируется оснастить общедомовыми приборами учета используемых энергетических ресурсов примерно 50% многоквартирных домов | Не реализовывалось | Финансовые средства на данное мероприятие не выделялись |
| 08 | 0 | 04 | 2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда, в том числе проведение энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской республики», обслуживанию многоквартирные дома организации | 2023 | - | К 2030 году планируется провести энергоэффективный капитальный ремонт общего имущества в 10% многоквартирных домов | Не реализовывалось | Финансовые средства на данное мероприятие не выделялись |
| 08 | 0 | 04 | 3 | Замена светильников на энергоэффективные в местах общего пользования в многоквартирных домах | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской республики», обслуживанию многоквартирные дома организации | 2023 | - | К 2030 году планируется произвести замену светильников на энергоэффективные в местах общего пользования в примерно 50% многоквартирных домов | Не реализовывалось | Финансовые средства на данное мероприятие не выделялись |
| 08 | 0 | 05 |  | Реализация мероприятий осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории муниципального образования «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  |  |  |
| 08 | 0 | 05 | 1 | Реализация мероприятий на объектах организаций, оказывающих услуги теплоснабжения на территории муниципального образования | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской республики», ресурсоснабжающие организации | 2023 | - | Снижение затрат на производство и передачу тепловой энергии | Не реализовывалось | Финансовые средства на данное мероприятие не выделялись |
| 08 | 0 | 05 | 2 | Реализация мероприятий на объектах организаций, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской республики», ресурсоснабжающие организации | 2023 | - | Снижение затрат на подъем и передачу воды | Не реализовывалось | Финансовые средства на данное мероприятие не выделялись |

Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

по состоянию на 01.01.2024

Наименование муниципальной программы Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» на 2023-2030 годы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата, тыс. руб. |  | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Оценка на отчетный год | Факт на конец отчетного периода |  |  |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» на 2023-2030 годы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |

* в случаях, когда меры муниципального регулирования не подлежат финансовой оценке, а также при отсутствии мер муниципального регулирования данное приложение не формируется.

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

по состоянию на 01.01.2024

Наименование муниципальной программы Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» на 2023-2030 годы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Ярский район» на 2015-2024 годы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |

*если в рамках реализации муниципальной программы не осуществляется оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями данное приложение не формируется.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы

по состоянию на 01.01.2024

Наименование муниципальной программы Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» на 2023-2030 годы

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования «Ярский район», тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы к уточненному плану на 31 декабря отчетного года, % к плану на отчетный год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на 1 января отчетного года | Уточненный план на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение на 31 декабря отчетного периода |  |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» на 2023-2030 годы | Всего |  |  |  |  |  |  | 396,1 | 342,6 | 86 / - |
| 8 | 0 | 03 |  | Реализация мероприятий на объектах передачи электрической энергии на территории муниципального образования «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» | Всего |  |  |  |  |  |  | 396,1 | 342,6 |  |
| 8 |  | 03 | 1 | Реализация мероприятий по восстановлению и устройству сетей уличного освещения в муниципальном образовании в Удмуртской Республике | ОАСКХ Администрация МО «МО Ярский район УР» | 804 | 04 | 12 | 0800305770 | 244 |  | 335,1 | 335,1 | 100 / 100 |
|  |  |  |  |  |  | 804 | 04 | 12 | 08003S5770 | 244 |  | 61,0 | 7,5 | 12 / - |

Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования

по состоянию на 01.01.2024

Наименование муниципальной программы Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» на 2023-2030 годы

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» на 2023-2030 годы | Всего | 342,6 | 342,6 | 100 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» | 342,6 | 342,6 | 100 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Собственные средства бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» | 7,5 | 7,5 | 100 |
|  |  |  | Субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 335,1 | 335,1 | 100 |
|  |  |  | Средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0 |

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

по состоянию на 01.01.2024

Наименование муниципальной программы Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» на 2023-2030 годы

| № п/п | Вид и наименование правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» | 15.02.2023 | 114 | утверждение муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» на 2023-2030 годы» |
| 2 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» | 03.04.2023 | 282 | изменения в паспорте программы и приложения 5, 6 |
| 3 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» | 06.04.2023 | 315 | изменения в паспорте программы и приложения 5, 6 |
| 4 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» | 12.04.2023 | 337 | изменения в паспорте программы и приложения 5, 6 |
| 5 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» | 15.12.2023 | 1195 | изменения в паспорте программы и приложения 1, 5, 6 |

ДОКЛАД К ОТЧЕТУ

о ходе реализации муниципальной программы Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» на 2023-2030 годы

В 2023 году Ярскому району распределена субсидия из бюджета Удмуртской Республики в сумме 335100,0 руб. на реализацию мероприятий муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, субсидия направлена на реализацию следующих мероприятий:

- Реализация мероприятий по восстановлению и устройству сетей уличного освещения в муниципальных образованиях в Удмуртской Республике.

Заключены: Договор оказания услуг № 181062482 от 06.04.2023 ПАО «Россети Центр и Приволжья», сумма договора 335062,91 руб. (331712,28 руб. - бюджет УР, 3350,63 руб. - местный бюджет) и Договор оказания услуг № 181068114 от 09.08.2023 ПАО «Россети Центр и Приволжья», сумма договора 7596,0 руб. (3387,72 руб. - бюджет УР, 4208,28 руб. - местный бюджет).

Согласно договоров выполнены следующие работы:

- заменено светильников на энергоэффективные - 18 шт. (п. Яр улицы Железнодородная, Школьная, н.Перевощикова, Олимпийская и с. Дизьмино, ул. Школьная),

- заменено неизолированных проводов на силовой изолированный провод (СИП) - 0,555 км. (п. Яр улицы Железнодорожная и Н.Перевощикова),

- установлено и заменено узлов учета на уличное освещение - 1 шт. (п. Яр, улица Олимпийская).

Администрацией Ярского района ежегодно направляются в Минстрой УР заявки на получение субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Денежных средств, выделяемых из бюджета Удмуртской Республики и бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики», на выполнение всех мероприятий предусмотренных программой, недостаточно.

В связи с недостаточным финансированием на объектах бюджетной сферы и в жилищном фонде не проводятся энергосберегающие мероприятия, что приводит к росту объемов потребления энергоресурсов.

Заместитель начальника отдела архитектуры,

строительства и коммунального хозяйства				Т.В. Булдакова